## 2021年中央提前下达
裕民县2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目计划表
单位:万元、户
县市 | 序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [12 empty] | 扶持贫困户 | 项目负责人 | 申报单位 | 审查意见 | 批复文件号 | 备注
[9 empty] | 合计 | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 国有贫困林场资金 | 国有贫困牧场资金 | 国有贫困农场资金 | 涉农整合资金 | 地债资金 | 援疆 资金 | 社会帮扶资金 | 区内协作资金 | 其他
单位:万元、户 县市: 合计： | 2581 | 2089 | 492 | [10 empty] | 773
裕民县 | 1 | ym2021007 | 扶贫加工车间 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 购置豆腐生产设备一套，内部标准化装修、给排水及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金45万元。 | 45 | 45 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 哈拉布拉乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 2 | ym2021010 | 农田道路建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 新铺设砂石路11公里左右及桥涵等配套设施，新建林间道路450平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金197万元。 | 197 |  | 197 | [10 empty] | 38 | 沈广飞 | 哈拉布拉乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 3 | ym2021009 | 旅游扶贫项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡喀拉乔克村 | 采摘园内示范基地种植60亩果树，新建储水灌溉池1座，道路硬化1000平方米左右，木栈道300米左右，葡萄长廊100米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金181万元。 | 181 | 181 | [11 empty] | 41 | 沈广飞 | 哈拉布拉乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 4 | ym2021019 | 仓储库建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 新地乡团结西村 | 新建520平方米左右库房一幢，用于储备农作物，场地硬化1000平方米左右，配套消防设施，购置安装120吨的地磅及附属设施，最终以设计为准，共计资金300万元。 | 300 | 300 | [11 empty] | 40 | 窦强 | 新地乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 5 | ym2021030 | 扶贫加工厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡吉兰德村 | 购置蔬菜加工设备一套，厂房维修180平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金90万元。 | 90 | 90 | [11 empty] | 17 | 刘利欣 | 江格斯乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 6 | ym2021049 | 禽类分割厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇加依勒玛老村庄 | 新建禽类分割包装厂一座，包含分割分类区、清洗区、真空包装区、消毒室、冷冻库房等合计470平方米左右，配套分割机、真空包装机、不锈钢分割台、不锈钢清洗池等相关配套设备，以及厂区相关附属设施，产权归毕替坤村村集体所有，最终以设计为准，共计资金190万元。 | 190 | 190 | [11 empty] | 1 | 潘文超 | 吉也克镇人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 7 | ym2021059 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 吉也克镇吉也克村 | 村内道路硬化14800平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金295万元。 | 295 |  | 295 | [10 empty] | 5 | 潘文超 | 吉也克镇人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 8 | ym2021020 | 安全饮水巩固提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡木乎尔村 | 新建1000立方米左右高位沉淀池1座，1000立方米左右清水池1座，改建管道150米左右，200KVA变压器一套及相关配套设施,最终以设计为准，共计资金241万元。 | 241 | 241 | [11 empty] | 125 | 窦强 | 新地乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 9 | ym2021040 | 贫困村电力提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡均朱热克村 | 新建两台250KVA变压器及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金28万元。 | 28 | 28 | [11 empty] | 129 | 刘利欣 | 江格斯乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 10 | ym2021002 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化9200平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金166万元。 | 166 | 166 | [11 empty] | 224 | 宫韶鹏 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 11 | ym2021011 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 村内道路硬化8000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金152万元。 | 152 | 152 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 哈拉布拉乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 12 | ym2021024 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡新地南村 | 村内道路硬化8000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金152万元。 | 152 | 152 | [11 empty] | 46 | 窦强 | 新地乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 13 | ym2021060 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡喀拉克米尔村 | 村内道路硬化11500平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金212万元。 | 212 | 212 | [11 empty] | 2 | 刘利欣 | 江格斯乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 14 | ym2021065 | 小型手工艺品加工设备 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 购置ＣＮＣ2Ｔ-4重型数控加工中心（双组独立）1台,产权归阿勒腾也木勒村村集体所有，最终以采购价为准,共计资金15.5万元。 | 15.5 | 15.5 | [11 empty] | 7 | 宫韶鹏 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 15 | ym2021067 | 扶贫加工厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇加依勒玛老村庄 | 新建260平方米左右番茄丁加工厂房一座，以及相关配套设施设备，产权归库木托别村村集体所有，最终以设计为准，共计资金76.5万元。 | 76.5 | 76.5 | [11 empty] | 7 | 潘文超 | 吉也克镇人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 16 | ym2021043 | 防渗渠建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡江格斯南村 | 新建Q=0.2防渗渠（上口宽1.7米，底宽0.5米，深0.4米）5公里左右及桥涵等相关配套设施，最终以设计为准，共计资金120万元。 | 120 | 120 | [11 empty] | 98 | 刘利欣 | 江格斯乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号
裕民县 | 17 | ym2021006 | 防洪渠建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 翻新Q=15防洪渠850米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金120万元。 | 120 | 120 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 哈拉布拉乡人民政府 | 通过 | 裕扶贫领字〔2020〕23号