## 按乡分开
裕民县2021年实施项目完成情况
项目批次 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 建设起止年 | 建设地点 | 建设内容 | 项目总投资及资金来源 | [12 empty] | 扶持贫困户 | 项目负责人 | 完成情况 | 备注
[8 empty] | 合计 | 扶贫发展资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 | 国有贫困林场资金 | 国有贫困牧场资金 | 国有贫困农场资金 | 涉农整合资金 | 地债资金 | 援疆 资金 | 社会帮扶资金 | 区内协作资金 | 其他
裕民县合计 44 个 | [7 empty] | 11439.7532 | 4562 | 1209 | 582 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1086.7532
2689 | ym2021002 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化9200平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金166万元。 | 166 | 166 | [11 empty] | 224 | 宫韶鹏 | 已投入使用
| ym2021065 | 小型手工艺品加工设备 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 购置ＣＮＣ2Ｔ-4重型数控加工中心（双组独立）1台,产权归阿勒腾也木勒村村集体所有，最终以采购价为准,共计资金15.5万元。 | 15.5 | 15.5 | [11 empty] | 7 | 宫韶鹏 | 已投入使用
4000 | ym2021074 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村、白布谢村 | 村内道路硬化19000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 宫韶鹏 | 已投入使用
3382 | ym2021084 | 饲料加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村 | 新建饲料加工厂房200平方米左右、饲草料库200平方米左右及相关配套设施，购置秸秆粉碎机和饲料颗粒机揉搓机，最终以设计为准，共计资金114.7532万元。 | 114.7532 | 28 | [10 empty] | 86.7532 | 165 | 宫韶鹏 | 已完工
| ym2021086 | 村组道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化21900平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金385万元。 | 385 | 385 | [11 empty] | 224 | 宫韶鹏 | 已投入使用
| ym2021085 | 村内主干道、巷道路面硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 村组道路3公里左右及相关配套附属设施等，最终以设计为准。 | 295 |  | 295 | [10 empty] | 224 | 宫韶鹏 | 已验收
阿勒腾也木勒乡 6 个 | [7 empty] | 1351.2532 | 594.5 | 295 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 161.7532
2689 | ym2021007 | 扶贫加工车间 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 购置豆腐生产设备一套，内部标准化装修、给排水及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金45万元。 | 45 | 45 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021010 | 农田道路建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 新铺设砂石路11公里左右及桥涵等配套设施，新建林间道路450平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金197万元。 | 197 |  | 197 | [10 empty] | 38 | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021009 | 旅游扶贫项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡喀拉乔克村 | 采摘园内示范基地种植60亩果树，新建储水灌溉池1座，道路硬化1000平方米左右，木栈道300米左右，葡萄长廊100米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金181万元。 | 181 | 181 | [11 empty] | 41 | 沈广飞 | 已验收
| ym2021011 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 村内道路硬化8000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金152万元。 | 152 | 152 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021006 | 防洪渠建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 翻新Q=15防洪渠（底宽3米，上口宽8米，深2米）850米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金120万元。 | 120 | 120 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021068 | 旅游扶贫交易市场 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村 | 新建30平方米左右管理用房一座，场地硬化3000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金108万元。 | 108 | 108 | [11 empty] | 257 | 沈广飞 | 已投入使用
4000 | ym2021070 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村、喀拉乔克村、霍斯哈巴克村 | 南哈拉布拉村村内道路硬化9000平方米左右及相关配套设施；喀拉乔克村村内道路硬化4000平方米左右及相关配套设施；霍斯哈巴克村村内道路硬化6000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元. | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021071 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村、牧业新村 | 加勒克孜阿尕什村村内道路硬化9400平方米左右及相关配套设施；牧业新村村内道路硬化9600平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元. | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021072 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡白铁克村 | 村内道路硬化19000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 沈广飞 | 已投入使用
| ym2021073 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村、库勒村 | 北哈拉布拉村村内道路硬化11000平方米左右及相关配套设施；库勒村村内道路硬化8000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 沈广飞 | 已投入使用
3382 | ym2021092 | 美食街配套基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村 | 新铺设污水管道530米左右（DN500）、供水管线515米左右（DN160），铺设路面525米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金385万元。 | 385 | 385 | [11 empty] | 257 | 沈广飞 | 已验收
| ym2021094 | 村内主干道、巷道路面硬化建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村 | 村组道路5.6公里左右及相关配套附属设施等，最终以设计为准。 | 300 |  | 300 | [10 empty] | 257 | 沈广飞 | 已验收
282 | ym2021135 | 农村道路建设项目 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡南哈拉布拉村 | 道路硬化9000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金185万元. | 185 | 185 | [11 empty] | 38 | 沈广飞 | 已完工
| ym2021136 | 安全饮水巩固提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村 | 新建自来水管网1公里左右及相关配套设施。最终以设计为准，共计资金13.4万元 | 13.4 | 13.4 | [11 empty] | 40 | 沈广飞 | 已完工
哈拉布拉乡 14 个 | [7 empty] | 3186.4 | 1189.4 | 497 | [5 empty] | 1200 |  |  |  | 300
2689 | ym2021019 | 仓储库建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 新地乡团结西村 | 新建520平方米左右库房一幢，用于储备农作物，场地硬化1000平方米左右，配套消防设施，购置安装120吨的地磅及附属设施，最终以设计为准，共计资金300万元。 | 300 | 300 | [11 empty] | 40 | 窦强 | 已验收
| ym2021020 | 安全饮水巩固提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡木乎尔村 | 新建1000立方米左右高位沉淀池1座，1000立方米左右清水池1座，改建管道150米左右，200KVA变压器一套及相关配套设施,最终以设计为准，共计资金241万元。 | 241 | 241 | [11 empty] | 125 | 窦强 | 已完工
| ym2021024 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡新地南村 | 村内道路硬化8000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金152万元。 | 152 | 152 | [11 empty] | 46 | 窦强 | 已投入使用
4000 | ym2021076 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡前进村、木乎尔村 | 前进村村内道路两侧硬化3700平方米及相关配套设施，木乎尔村村内道路硬化15300平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 窦强 | 已投入使用
| ym2021077 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡新地北村、阿克托别村 | 新地北村村内道路硬化10000平方米左右及相关配套设施，阿克托别村村内道路硬化9000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 窦强 | 已投入使用
| ym2021078 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 新地乡乌尔吉也克村、乌尔吉也克西村、乌尔吉也克东村 | 村内道路硬化19000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 窦强 | 已投入使用
3382 | ym2021123 | 生态农业园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 新地乡前进村 | 新建1680平方米左右标准化大棚，875平方米左右蔬菜大棚，500平方米左右特色养殖房及饲料加工房等附属用房，及养殖架、饮水系统等相关配套设施，最终以设计为准，共计资金600万元。 | 600 | 600 | [11 empty] | 15 | 窦强 | 已验收
| ym2021124 | 生态农业园配套基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 新地乡前进村 | 新建30636平方米左右标准化农业生态园及养殖园水电、变压器、管理房及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金200万元。 | 200 |  |  | 200 | [9 empty] | 15 | 窦强 | 已验收
282 | ym2021133 | 村组道路建设 | 新建 | 乡村建设行动 | 2021年 | 新地乡木呼尔二村 | 村内道路硬化4300平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金83.6万元。 | 83.6 | 83.6 | [11 empty] | 46 | 窦强 | 已完工
新地乡 9 个 | [7 empty] | 2701.6 | 1376.6 |  | 200 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 225
2689 | ym2021030 | 扶贫加工厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡吉兰德村 | 购置蔬菜加工设备一套，厂房维修180平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金90万元。 | 90 | 90 | [11 empty] | 17 | 刘利欣 | 已验收
| ym2021040 | 贫困村电力提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡均朱热克村 | 新建两台250KVA变压器及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金28万元。 | 28 | 28 | [11 empty] | 129 | 刘利欣 | 已投入使用
| ym2021060 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡喀拉克米尔村 | 村内道路硬化11500平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金212万元。 | 212 | 212 | [11 empty] | 2 | 刘利欣 | 已投入使用
| ym2021043 | 防渗渠建设 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡江格斯南村 | 新建Q=0.2防渗渠（上口宽1.7米，底宽0.5米，深0.4米）5公里左右及桥涵等相关配套设施，最终以设计为准，共计资金120万元。 | 120 | 120 | [11 empty] | 98 | 刘利欣 | 已投入使用
4000 | ym2021079 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡江格斯村、均朱热克村、江格斯南村 | 江格斯村村内道路硬化9000平方米左右及相关配套设施；均朱热克村村内道路硬化5000平方米左右及相关配套设施；江格斯南村村内道路硬化5000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 刘利欣 | 已投入使用
| ym2021080 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡铁日斯布拉克村、吉兰德村、阿克铁克切 | 铁日斯布拉克村村内道路硬化7000平方米左右及相关配套设施；吉兰德村村内道路硬化6000平方米左右及相关配套设施；阿克铁克切村内道路硬化6000平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 刘利欣 | 已投入使用
| ym2021081 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡克什玛布拉克村、切格尔村 | 克什玛布拉克村村内道路硬化12000平方米左右及相关配套设施；切格尔村村内道路硬化13500平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金500万元。 | 500 | [7 empty] | 400 |  |  |  | 100 |  | 刘利欣 | 已投入使用
| ym2021082 | 安全饮水及电力提升工程 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡克什玛布拉克村、喀拉克米尔村、江格斯南村、铁日斯布拉克村 | 克什玛布拉克村、喀拉克米尔村自来水管网改造13公里左右及相关配套设施，需要资金329万元；江格斯南村新建一台250KVA变压器及相关配套设施，需要资金14万元；铁日斯布拉克村新建高压线路1.5公里左右、一台100KVA变压器及相关配套设施，需要资金32万元；最终以设计为准，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 刘利欣 | 已投入使用
3382 | ym2021115 | 小游园提升工程 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡江格斯村 | 新建道路硬化1900平方米左右、600平方米左右鱼塘1方及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金60万元。 | 60 | 60 | [11 empty] | 91 | 宫德立 | 已验收
| ym2021117 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 江格斯乡江格斯村 | 村内道路硬化6200平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金113万元。 | 113 | 113 | [11 empty] | 91 | 宫德立 | 已投入使用
| ym2021118 | 70、80年代文化旅游体验园建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡江格斯村 | 对原有5座建筑（共计建筑面积2380平方米）进行改造，及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金392万元。 | 392 | 392 | [11 empty] | 91 | 宫德立 | 已验收
| ym2021119 | 70、80年代文化旅游体验园配套基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 江格斯乡江格斯村 | 新建道路约1095米（约5300平方米）、新铺设供水管网700米、排水管网900米及相关配套和附属设施建设等，最终以设计为准。 | 122 |  | 122 | [10 empty] | 91 | 宫德立 | 已验收
江格斯乡 12 个 | [7 empty] | 2762 | 1015 | 122 | [5 empty] | 1300 |  |  |  | 325
2689 | ym2021049 | 禽类分割厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇加依勒玛老村庄 | 新建禽类分割包装厂一座，包含分割分类区、清洗区、真空包装区、消毒室、冷冻库房等合计470平方米左右，配套分割机、真空包装机、不锈钢分割台、不锈钢清洗池等相关配套设备，以及厂区相关附属设施，产权归毕替坤村村集体所有，最终以设计为准，共计资金190万元。 | 190 | 190 | [11 empty] | 1 | 潘文超 | 已完工
| ym2021059 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 吉也克镇吉也克村 | 村内道路硬化14800平方米左右及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金295万元。 | 295 |  | 295 | [10 empty] | 5 | 潘文超 | 已完工
| ym2021067 | 扶贫加工厂 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇加依勒玛老村庄 | 新建260平方米左右番茄丁加工厂房一座，以及相关配套设施设备，产权归库木托别村村集体所有，最终以设计为准，共计资金76.5万元。 | 76.5 | 76.5 | [11 empty] | 7 | 潘文超 | 已完工
4000 | ym2021075 | 村组道路建设 | 新建 | 村基础设施 | 2021年 | 吉也克镇库萨克南村、窝尔塔吉也克东村 | 库萨克南村村内道路硬化10200平方米左右及相关配套设施；窝尔塔吉也克东村村内道路硬化8800平方米左右及相关配套设施，共计资金375万元。 | 375 | [7 empty] | 300 |  |  |  | 75 |  | 潘文超 | 已投入使用
3382 | ym2021104 | 防洪渠建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇吉也克村 | 新建Q=0.3防洪渠670米左右，对新建防洪渠和原有防洪渠安装防护栏及相关配套设施，维修改造现有防洪渠及桥涵100米左右，最终以设计为准，共计资金120万元。 | 120 | 120 | [11 empty] | 5 | 潘文超 | 已验收
| ym2021102 | 新型农村经营主体高质量发展中心建设项目 | 新建 | 产业项目 | 2021年 | 吉也克镇吉也克村 | 新建1300平方米左右集培训、产品展示、业务洽谈、合作经济组织集中一体的新型农村经营主体高质量发展中心一座及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金382万元。 | 382 |  |  | 382 | [9 empty] | 5 | 潘文超 | 已完工
吉也克镇 6 个 | [7 empty] | 1438.5 | 386.5 | 295 | 382 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 75