## Sheet1
裕民县电子商务进农村综合示范县工作进度表（2022年6月）
序号 | 项目名称 | 工作开展情况
1 | 电子商务公共服务体系建设 | 县级电子商务公共服务中心 | [10 empty] | 乡镇村电子商务公共服务站点
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划入驻服务商数量（家） | 实际入驻服务商数量（家） | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划建设镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 已建成镇村服务站点数量（个）、覆盖率% | 建设进度% | 建设完成时间 | 贫困村服务站点建设数量（个）
|  | 裕民县国家电子商务进农村综合示范项目 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 1.中心建设 2.氛围建设 3.配套设备 4.组建团队 5.制定制度 6.搭建平台 7.提供服务 | ＞500 | 1200 | 100% | 10 | 10 | 100% | 1.产品展示厅 2.培训孵化中心 3.创业孵化区 4.会议办公室 5.职能办公室 | 2021.4.30 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 |  | 1.计划建设站点数量：33（个） 2.村级站点覆盖率：67% | 1.站点数：33（个） 2.村级站点：27 覆盖率：67% 2.乡级站点：6 覆盖率：100% | 100% | 2021.5.31 | 21(个)
2 | 电子商务物流体系建设 | 县级商务物流中心建设 | [10 empty] | 乡镇村物流网点建设
|  | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 规划建设面积（平方） | 投入使用面积（平方） | 建设进度% | 计划整合快递企业数量 | 实际整合快递企业数量 | 建设进度% | 功能布局情况 | 建设完成时间 | 项目承建企业 | 项目建设内容 | 计划物流乡镇村网点数量（个）、覆盖率% | 已建成乡镇村物流网点数量（个）、覆盖率% | 建设进度% | 建设完成时间 | 贫困村物流网点建设数量（个）
|  | 裕民县国家电子商务进农村综合示范项目 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 1.建设物流仓储分拨中心 2.乡/镇级商品物流（快递）配送站 3.乡/镇级商品物流（快递）配送站 | 710 | 710 | 80% | 7 | 7 | 100% | 1.分拣区 2.仓储区 3.打包区 4.系统录入区 | 2021-03-31 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 |  | 1.计划建设站点数量：32（个） 2.村级站点覆盖率：67% | 1.站点数：26（个） 2.村级站点：26 覆盖率：67% 2.乡级站点：6 覆盖率：100% | 100% | 2021.5.31 | 21(个)
3 | 电子商务人才培训 | 项目名称 | 项目承建企业 | 项目建设内容 |  |  |  | 计划培训人次 |  | 已培训人次 | 贫困户人数 | 建设进度% | 合计计划培训人次 | 合计已培训人次 |  | 建设进度% | 计划完成时间 |  | 累计通过电商创业就业人数（个）
|  | 农村电商人才培训 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 普及培训 |  |  |  | 4800 |  | 3929 | 80 | 81.85% | 6500 | 5412 |  | 83.26% | 2022.12.31 |  | 500
|  | 农村电商人才培训 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 创业孵化培训 |  |  |  | 1200 |  | 1277 | 0 | 106.4%
|  | 农村电商人才培训 | 新疆果业大唐丝路电子商务有限公司 | 站长孵化与培训 |  |  |  | 500 |  | 206 | 0 | 41.2%
4 | 中央财政资金拨付情况 | 本月拨付 | [7 empty] | 累计拨付 |  |  |  |  | 合计共拨付中央财政资金（万元） | 拨付进度% | 计划完成时间
[10 empty] | 14845155 |  |  |  |  | 14845155 | 76.2% | 2022-12-31