## 2022年项目计划
塔城地区裕民县提前下达2022年自治区财政衔接推动乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位：裕民县乡村振兴局 | [5 empty] | 填报人：齐永杰
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
裕民县合计20个 | [6 empty] | 10 |  | 10 | [8 empty] | 3000 |  | 3000
1 | ym2022007 | 屠宰分割加工建设项目 | 新建 | 2022 | 裕民县产业园区 | 新建牛羊屠宰分割加工生产线及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 150 |  | 150 | [10 empty] | 发展乡村振兴，壮大村集体经济 | 承包经营，收入归村集体所有 | 2022-07-01
2 | ym2022011 | 农村道路建设项目 | 新建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化5公里左右（约25000平方米）及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 395 |  | 395 | [10 empty] | 改善交通 方便出行 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-02
3 | ym2022018 | 庭院“三区分离”项目 | 改建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 对农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 80 |  | 80 | [10 empty] | 改善农民居住环境 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-03
4 | ym2022012 | 环保厕所建设项目 | 新建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 新建1座50平方米左右环保厕所及相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 40 |  | 40 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-04
5 | ym2022013 | 农村垃圾治理建设项目 | 新建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 对4处人流密集区域购置安装4个地埋式垃圾箱及相关配套附属，购置垃圾转运车、15方多功能洒水车、清雪车各1辆。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 150 |  | 150 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-05
6 | ym2022016 | 旅游餐饮服务用房建设项目 | 新建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 对300平方米闲置用房提升改造及配齐相关水、电、电采暖等相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 20 |  | 20 | [10 empty] | 发展乡村振兴，壮大村集体经济 | 承包经营，收入归村集体所有 | 2022-07-06
7 | ym2022009 | 公共区域配套设施建设项目 | 新建 | 2022 | 阿勒腾也木勒村 | 沿主街道购置安装94盏双头路灯、变压器、电缆线等相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 宫韶鹏 | 165 |  | 165 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-07
8 | ym2022080 | 林果种植建设项目 | 新建 | 2022 | 江格斯村 | 种植林果14亩及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 宫德立 | 125 |  | 125 | [10 empty] | 发展林果业 | 增加老百姓的收入 | 2022-07-08
9 | ym2022076 | 公共区域配套设施建设项目 | 新建 | 2022 | 江格斯村 | 购置安装路灯68盏、安装变压器1座及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 宫德立 | 125 |  | 125 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的收入和幸福指数 | 2022-07-09
10 | ym2022056 | 游客集散中心基础设施建设项目 | 新建 | 2022 | 江格斯村 | 新建3500平方米左右地面硬化及相关配套基础设施。 | 1 | [7 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 宫德立 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-10
11 | ym2022077 | 采摘园提升改造项目 | 新建 | 2022 | 江格斯村 | 对占地面积200亩地左右采摘园提升改造，建设内容有道路硬化、木栈道及其他相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 宫德立 | 550 |  | 550 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-11
12 | ym2022066 | 环境建设项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 新建前进村步游道Epdm1.6公里左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 287 |  | 287 | [10 empty] | 改善交通 方便出行 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-12
13 | ym2022090 | 环保厕所建设项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 新建旅游环保卫生厕所2座,每座50平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 80 |  | 80 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-13
14 | ym2022098 | 农村垃圾治理项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 购置安装地埋式垃圾箱7座及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 63 |  | 63 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-14
15 | ym2022106 | 果树种植建设项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 村内种植果树5亩及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 60 |  | 60 | [10 empty] | 发展林果业 | 增加老百姓的收入 | 2022-07-15
16 | ym2022096 | 乡村旅游设施项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 完善旅游基础设施，购置儿童娱乐设施（动力小火车2辆、观光助力车1辆）。 | 1 | [7 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 48 |  | 48 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-16
17 | ym2022117 | 庭院“三区分离”项目 | 改建 | 2022 | 前进村 | 对农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  |  | 1 | [5 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 144 |  | 144 | [10 empty] | 改善人居环境。 | 增加老百姓的幸福指数 | 2022-07-17
18 | ym2022095 | 乡村旅游集散点建设项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 新建1500平方米左右游客集散点及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 30 |  | 30 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的收入和幸福指数 | 2022-07-18
19 | ym2022113 | 移动餐饮服务项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 购置移动餐饮服务一体化车5辆及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 40 |  | 40 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的收入和幸福指数 | 2022-07-19
20 | ym2022154 | 生态农业观光采摘园二期建设项目 | 新建 | 2022 | 前进村 | 新建鸽子、鹌鹑养殖房400平方米左右、育雏房80平方米左右，蔬菜大棚875平方米左右及园区相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 383 | 新地乡人民政府 | 窦强 | 248 |  | 248 | [10 empty] | 发展乡村旅游，完善旅游基础设施。 | 增加老百姓的收入和幸福指数 | 2022-07-01