## 2024年项目表
塔城地区裕民县2024年地方政府债券资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 行业主管部门 | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计：8个 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5307 |  |  |  | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 800 | 0
1 | ym2024021 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.9-2024.10 | 北哈拉布拉村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 218 | 交通运输局 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 375 | [8 empty] | 300 | 75
2 | ym2024022 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.9-2024.10 | 南哈拉布拉村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 168 | 交通运输局 | 哈拉布拉乡 | 王雅军 | 375 | [8 empty] | 300 | 75
3 | ym2024078 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村备用水源地建设项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 白布谢村 | 新建取水口1座、200m3预沉池2座、水厂1座150平方米左右（包含200m3清水池1座、净水设备、消毒设备）、DN160的PE供水管道6.9km及配套管线建筑物。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1111 | 水利局 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 625 | [8 empty] | 500 | 125
4 | ym2024122 | 裕民县吉也克镇库萨克南村防洪渠建设项目 | 新建 | 2024.8-2024.10 | 库萨克南村 | 新建防洪渠1.23公里，防洪堤0.1公里及相关配套建筑物及其他附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 水利局 | 吉也克镇 | 沈 聪 | 925 | [8 empty] | 700 | 225
5 | ym2024145 | 裕民县吉也克镇库木托别村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.8-2024.10 | 库木托别村 | 新建农村道路18000平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 交通运输局 | 吉也克镇 | 沈 聪 | 375 | [8 empty] | 300 | 75
6 | ym2024056 | 裕民县新地乡团结西村、新地北村、木呼尔村村组道路建设项目 | 新建 | 2024.7-2024.10 | 团结西村、新地北村、木呼尔村村 | 项目为村内道路硬化18000平方米左右(其中：团结西村1800平方米左右，新地北村6000平方米左右，木乎尔村10200 南平方左右)及相关配套设施。项目的建设可以为两个村1333位群众改善出行条件，提升村容村貌。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1333 | 交通运输局 | 新地乡人民政府 | 刘 冬 | 375 | [8 empty] | 300 | 75
7 | ym2024119 | 裕民县江格斯乡吉兰德村农村道路建设项目 | 新建 | 2024.7-2024.12 | 吉兰德村 | 新建道路18000平方米左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 667 | 交通运输局 | 江格斯乡 | 苟承诗 | 375 | [8 empty] | 300 | 75
8 | ym2024066 | 裕民县新地乡乌尔吉也克西村、 新地南村村组道路建设项目 | 新建 | 2024.7-2024.10 | 乌尔吉也克西村、 新地南村 | 村内道路硬化18000平方米左右（其中：乌尔吉也克西村9000平方米左右，新地南村9000平方米左右）及相关配套设施，项目的建设可以为两个村810位群众改善出行条件，提升村容村貌。 |  |  | 1 | [5 empty] | 810 | 交通运输局 | 新地乡人民政府 | 刘 冬 | 375 | [8 empty] | 300 | 75