## 裕民县新地乡养殖圈舍建设

## 项目

实

施

方

案

项目名称：裕民县新地乡养殖圈舍建设项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2022年

目  录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目施工设计	3

四、项目投资概算与资金筹措	4

1、项目投资估算	4

2、 资金筹措	4

3、资金使用和管理	5

五、项目实施保障措施	14

1、组织领导机构	14

2、技术保障措施	14

3、项目管理、监督检查制度	15

4、运营模式和运营管理	17

六、项目实施进度	18

1.项目前期工作和工程实施准备	18

2.工程建设	18

七、 项目招投标	19

第一节 招标依据	19

第二节 招标原则及要求	19

第三节 项目招标范围及招标组织形式	20

第四节 招投标程序	21

八、项目绩效目标及效益分析	24

1、项目覆盖情况	24

2、社会效益	24

3、经济效益	25

4、利益联结机制	25

九、风险分析	25

1、 主要风险因素：	25

2、防范化解措施	26

# 一、 基本情况

1、项目编号及项目名称

ym2022163  裕民县新地乡养殖圈舍建设项目

2、项目主管单位

裕民县乡村振兴局

3、项目责任单位

新地乡人民政府

- 4、项目责任人

- 窦强

5、项目建设性质

新建

6、项目类别

产业发展项目

7、项目建设内容

新建羊舍2座，9900平方米左右及相关配套附属设施，总投资1766万元，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有。

8、项目建设期限

项目建设期限为2023年4月-2023年10月

9、项目建设地点及基本情况

项目建设地点位于裕民县生态养殖区，裕民县辖4乡2镇，51个村队、5个社区，驻有兵团第九师161团，由汉、哈萨克、回、蒙古、维吾尔等19个民族组成。

全县有耕地57万亩、草场707万亩，是以农为主、农牧结合的边境县。裕民县资源丰富，已探明有铁、铜、钼、石灰岩、油页岩等13种矿产。有野生动物90余种、野生植物千余种，是中国野生巴旦杏之乡、中国巴什拜羊之乡、中国无刺红花之乡、中国野生阿魏菇之乡、中国兰花贝母之乡、中国锦鸡儿花之乡、中国野生郁金香之乡、中国野生芍药之乡。裕民县素有“亚欧万花园•草原大氧吧•民俗博物馆”之称，PM2.5常年保持在16微克左右每立方米。

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（4）《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《工程地质手册》(第五版)

2、项目建设的必要性和可行性

根据各地区各部门贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》支持本县整合财政资金发展特色产业。鼓励地方从实际出发利用资金发展短期难见效、未来能够持续发挥效益的产业。规范和推动资产收益工作，确保当地农牧民获得稳定收益。

裕民县新地乡养殖圈舍建设项目的建设，属于产业项目的建设与完善，直接可以为村民造福，对乡村的经济发展起到不可替代的作用。

综上所述，裕民县新地乡养殖圈舍建设项目的建设是为了满足乡村发展、人民群众的需求，通过本项目实施的分析研究，裕民县新地乡养殖圈舍建设项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

# 三、项目施工设计

1、依据：

结合项目所在地区的地区特征，分析了地区人居结构、特色产业、经济结构等关系，调查了现有环境后，根据有关单位提供的资料，本项目建成以后，使得乡村经济得到发展、村民生活质量得到提升。

2、建设规模：

新建羊舍2座，9900平方米左右及相关配套附属设施，总投资1766万元，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有。

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为1766万元。

## 资金筹措

中央财政衔接推动乡村振兴补助资金1766万元。

## 3、资金使用和管理

- 新疆维吾尔自治区政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）

- 第一章 总 则

- 第一条 为深入贯彻落实中央关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重大决策部署和自治区党委工作安排，进一步健全完善自治区、地（州、市）、县（市、区）分工明确、权责匹配的工作机制，规范财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目（以下简称"项目"）管理，提高资金使用效益和项目帮扶成效，依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（新财规〔2021〕11号）、《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》（新乡振〔2021）1号）有关规定，制定本暂行办法。

- 第二条 本办法所指项目，是指各地各级乡村振兴部门使用中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（以下简称"衔接资金"），用于支持实现巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴目标而组织实施的各类项目。各级发展改革、农业农村、民委、林草、畜牧兽医等部门管理的其他衔接资金项目。 按归属行业相关规定管理。

- 第三条 严格执行衔接资金项目审批权限全面下放到县政策。县（市、区）党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组（以下简称"县级领导小组"）是项目管理工作第一责任主体，组长是第一责任人，对项目储备、计划编制、实施推进、资金管理、绩效评价、后期管护、资产管理、监督检查等各项工作负总责，应全面落实责任分工，细化管理规定，建立奖惩措施，原则上每月至少集体研究一次项目管理工作。

- 第四条 项目安排必须与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接任务紧密关联，与分类实施全面推进乡村振兴重点任务密切关联。单位基本支出、交通工具及通讯设备购置、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资、弥补企业亏损、城市基础设施建设，其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴无关的项目，以及未按规定纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库（以下简称"县级项目库"）的项目、未按规定设置绩效目标的项目，一律不得安排。

- 第五条 项目建设范围主要包括∶对监测帮扶对象采取针对性的预防性措施和事后帮扶措施，"十三五"易地扶贫搬迁后续扶持，外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业，促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收，向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排"雨露计划"补助。支持培育和壮大欠发达地区特色优势产业。支持必要的产业配套基础设施建设。支持脱贫村发展壮大村集体经济。支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，以及其他与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关的项目。巩固提升县、示范引领县、稳步发展县要立足本地资源禀赋、产业基础、发展水平，统筹兼顾、分类推进，优化布局，明确发展重点和主导项目。

- 第六条 项目计划必须从已向地（州、市）备案的县级项目库中选择。项目内容应紧紧围绕当地"十四五"相关规划、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点任务，充分尊重群众发展意愿。重点以全产业链开发思路优选项目，把带农增收作为重要前提和主要目标，积极探索推行系统性、集成性、区域性产业项目，大力发展特色突出、优势明显、市场广阔、带农惠农兴农效果好的项目，避免"散、杂、乱、小"无序布局，坚决杜绝盲目投资、重复建设和简单发钱发物。

- 第二章 管理体系

- 第七条 项目管理工作实行分级负责制。

- 1.自治区层面∶负责向全区提供政策咨询，开展业务指导和培训;统筹协调相关部门或专业机构，抽审县级项目库、年度项目计划和项目实施方案，对年度项目计划实施和衔接资金管理使用开展检查指导; 会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作等。

- 2.地（州、市）层面∶负责对县（市、区）开展必要的能力建设和政策业务培训，督促指导县级项目库建设管理、年度项目计划和项目实施方案的编制报备等工作;统筹协调相关部门或专业机构，审核备案县级项目库、年度项目计划和实施方案，开展项目计划实施和衔接资金管理使用监督检查; 会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作等。

- 3.县（市、区）层面∶负责组织乡村振兴、农业农村、发展改革、财政等相关部门或专业机构，建设管理县级项目库，编制年度项目计划和项目实施方案;组织实施年度项目计划，对项目实施和衔接资金管理使用负全责;组织开展政策业务培训;组织开展项目竣工验收和绩效目标评估，健全落实县级项目库管理、项目管理、扶贫项目资产后续管理等制度; 会同财政部门开展衔接资金绩效评价工作等。

- 第三章 项目备案

- 第八条 项目实行备案制度。地（州、市）党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组（以下简称"地（州、市）领导小组"）要在自治区下达衔接资金计划文件30日内，组织指导所辖县（市、区）完成项目计划编制和备案。

- 1.县（市、区）自收到衔接资金计划文件 20日内，须组织相关行业部门单位、乡（镇）、村或专业机构，结合年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点工作任务，从县级项目库中选择合适项目，由县级乡村振兴部门牵头组织行业部门单位或专业机构进行综合论证（其中∶项目计划可由行政村、乡（镇）逐级向县乡村振兴部门申报，也可由县级行业部门单位直接向乡村振兴部门申报），完成项目计划和项目实施方案编制，经县级领导小组审批后，向地（州、市）领导小组办公室备案。

- 2.地（州、市）领导小组办公室收到县级领导小组项目备案报告10日内，应组织相关行业部门单位或专业机构，对项目计划和项目实施方案进行审核论证，指导县级修正完善完成备案。

- 3.自治区乡村振兴局适时组织相关部门单位或专业机构，抽审地（州、市）完成备案的县级项目计划和实施方案。

- 第九条 项目报备资料。县（市、区）应向地（州、市）报送备案报告、项目计划批复文件、行业部门审查意见、项目实施方案等。

- 第十条 项目计划和实施方案主要内容包括∶基本情况、投资情况、绩效情况等。

- （一）基本情况∶包括县级项目库编号、项目名称、建设性质、建设类别、建设起止年月、建设地点、建设规模、建设

- 内容、补助标准、受益对象、责任单位和责任人等。

- （二）投资情况∶包括计划投资总额、投资具体来源和资金规模等。

- （三）绩效情况∶包括绩效目标、利益联结机制等。

- 第十一条 项目申报（或建设）单位应充分做好项目调研论证等前期准备，向县级乡村振兴部门提交项目申请报告、实施方案、前置条件、行政审批文件等申报材料。

- 第十二条 县级项目计划通过地（州、市）审核备案后，应立即启动实施。其中∶属于政府采购、招投标管理范围的，严格依法依规执行，原则上应在通过审核备案后10个工作日内启动;对依法可不招标或不涉及政府采购的，原则上应在通过审核备案后5个工作日内启动。具备条件的项目，可按照村民民主议事方式由村级组织自行实施。村级组织应建立完善村民决策监督和建设主体责任追究机制，加强质量管理，确保公平公正、公开透明。对采用以工代赈方式建设的项目，应执行发改部门以工代赈项目管理有关规定。

- 第四章 项目管理

- 第十三条 项目建设单位应严格按照县级领导小组批复组织实施项目。原则上当年批复的项目应于当年完工，当年度衔接资金结转结余率必须达到国家绩效评价标准。

- 第十四条 项目计划一经批复必须严格执行，不得擅自调整。因突发重大自然灾害、疫情等特殊情况不能按批复正常实施的，或存在建设地点变更、建设规模或投资规模变更幅度超过批复规模 10%以上的，以及建设内容出现较大调整等情况的，应将变更后的项目计划和实施方案报经原审批部门审批同意后实施，并按程序报地（州、市）备案。地（州、市））应于每年11月底前向自治区乡村振兴局报送本年度所辖县（市、区）实际建设实施的项目计划执行情况。

- 第十五条 项目建设单位应严格落实法人代表制、招投标制、政府采购制、监理制、国库集中支付、竣工验收等相关制度。

- 第十六条 按照"谁审批、谁验收"的原则，项目建设单位应于项目完工并自验后10日内，提请县级领导小组开展竣工验收工作。

- （一）县（市、区）应成立由分管领导任组长的项目竣工验收评价工作领导小组，成员主要从乡村振兴、财政、发改、农业农村、民委、林草、畜牧兽医等相关行业部门单位抽调，支持有条件的地方聘请专业机构参与。

- （二）项目建设单位应在全面自查自验项目实施情况后，向县级项目竣工验收评价工作领导小组提交竣工验收申请报告。申请报告主要包括项目审批情况、资金管理使用情况、项目实施情况、利益联结机制和预期绩效目标实现情况评估、申请事项等内容。

- （三）县级项目竣工验收评价工作领导小组收到竣工验收申请报告后 20日内，严格按照批复的项目计划文件、实施方案以及合同（协议）等，组织开展竣工验收，并向项目建设单位出具竣工验收报告。竣工验收报告主要内容包括∶项目建设目标任务和各项指标完成情况、建设质量、资金管理使用、利益联结机制和预期绩效目标实现情况、资产归属、后期管护机制、验收结论等。工程建设类项目应按照有关规定，委托专业机构审核项目建设质量和资金管理使用情况。

- 第十七条 项目建设单位收到竣工验收报告后，应及时完成项目竣工财务决算和资产移交。其中∶基建类项目应于3个月内完成相关工作，其他项目应于1个月内完成。形成资产的项目，应按照自治区扶贫项目资产后续管理要求，及时做好资产确权、资产交接、投入使用、后续管护、收益分配等工作。项目产生的结余资金，由县级领导小组重新安排用于其他与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴相关的项目。

- 第十八条 未通过竣工验收的项目，由县级项目竣工验收评价工作领导小组督促项目建设单位，采取针对性措施，原则上应于1个月内完成整改。因主观原因导致项目未正常通过竣工验收的，应严肃追究责任。

- 第十九条 严格执行信息公开制度，认真贯彻执行国家和自治区有关公告公示要求，全面做好资金分配使用、县级项目库建设、项目计划、实施方案、项目执行、收益分配、后期管护、资产管理等各个环节公告公示工作。

- 第二十条 项目建设单位负责加强项目档案资料管理，落实"一项目一档案"，于项目竣工验收通过后10日内交乡（镇）乡村振兴部门或县级相关部门单位存档备查。县级乡村振兴部门牵头组织检查归档资料的完整性、合规性。

- 第五章 监督检查

- 第二十一条 监督检查要贯穿项目管理工作始终。第二十二条 监督检查主要包括网络监督、实地监督、审计监督、社会监督等方式。

- （一）网络监督。县级乡村振兴部门应于每批次衔接资金文件下达后40日内，将资金安排和项目信息完整准确录入全国防返贫动态监测系统业务管理子系统和自治区乡村振兴大数据平台，自治区和地（州、市）将定期提取数据信息，开展动态网络监督。各地应向社会主动公布"12317"或类似功能的监督平台联系方式，在县级及以上政府网站公开发布资金项目信息，及时处理社会关注和反映的问题。

- （二）实地监督。主要包括督查检查、暗访、问卷调查、访谈座谈等形式。重点内容包括∶听取项目审批和备案部门、项目主管部门、建设单位、施工单位等参建单位对项目管理工作汇报，查阅项目档案资料;参与项目招投标、政府采购等活动;前往项目实施现场进行实地查看和抽样检查;向有关部门单位、受益对象、干部群众了解情况等。

- （三）审计监督。各级审计部门依法对项目开展审计。（四）社会监督。各地应主动邀请人大代表、政协委员、村民代表或第三方机构等参与监督管理。

- 第二十三条 监督检查程序主要包括∶制定监督检查计划、发布通知通告、开展现场检查、形成监督评价、下达整改通知、进行复查复验、印发监督通报、建立监督检查档案。

- 第二十四条 监督检查重点主要包括∶项目计划和实施方案编制的合规性，政府采购、招投标和合同（协议）的合法性，绩效目标和利益联结机制的落实情况，工程类项目的建设质量，项目投资落实和衔接资金管理使用情况，以及竣工验收、后期管护、资产管理、公告公示、档案建设等。

- 第二十五条 各级乡村振兴部门按要求配合审计、纪检监察、检察机关等部门，认真做好项目的审计、检查等工作。第二十六条 各级乡村振兴部门及其工作人员在项目管理工作中，存在违反本办法规定，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家和自治区有关规定追究责任;涉嫌违法犯罪的，移送有关国家机关处理。

- 第六章 附则

- 第二十七条 地（州、市）、县（市、区）乡村振兴部门应分别根据本办法制定本地项目管理办法。

- 第二十八条 本办法由自治区乡村振兴局负责解释。第二十九条 本办法自印发之日起执行。《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字〔2017）39号）同时废止。

# 五、项目实施保障措施

## 1、组织领导机构

由主管单位统筹规划；负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

## 2、技术保障措施

（1）环境保护

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受裕民县环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为。在施工期及建成后，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。

（2）劳动安全

本项目依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》实施安全防范，使之达到国家规定的标准。有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种器械。并对有关人员定期进行安全生产培训、教育，牢固树立“安全第一”的信念。

## 3、项目管理、监督检查制度

本项目在项目管理方面，采用项目组长负责制，项目组长的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、资金投入实时控制。

一、施工招投标制度

将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签订施工合同。

二、工程建设监理制度

在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

三、质量控制

首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

四、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

五、进度控制

首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。

其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。

最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

六、加强合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

七、协调

项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

八、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由建设、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

## 4、运营模式和运营管理

该项目为产业类项目，验收合格后由主管单位移交给所在村队进行后期管理维护，在项目质保期内，项目出现需维护部分由施工单位进行维护，项目质保期失效后，由村委会使用村集体资金进行维护。

# 六、项目实施进度

## 1.项目前期工作和工程实施准备

项目实施方案的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目总期限为18个月。

1、2022年5月完成项目立项准备工作及方案编制。

2、2022年6月完成项目建设的招投标工作。

3、2022年7月~10月新建羊舍一座及相关配套附属设施。

4、2022年11月~2023年3月冬季停工。

5、2023年4月~10月新建羊舍两座及相关配套附属设施。

6、2023年10月进行验收工作。

## 2.工程建设

各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在7个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

|  |  | 2023年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程实施内容 | 主要工作内容 | 4月 | 7-10月 |
| 立项阶段 | 前期的准备工作 |  |  |
| 方案编制及 审批 | 方案审批阶段 |  |  |
| 项目实施阶段 | 项目进行 |  |  |
| 竣工验收 | 验收 |  |  |

# 七、 项目招投标

第一节 招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》

2、《新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法》

3、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》

第二节 招标原则及要求

为保证工程质量和进度，控制工程造价，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、招标活动，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益，确保项目建成后达到一流水平，其设计、承建等单位的选择至关重要。按照《中华人民共和国招标投标法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。

第三节 项目招标范围及招标组织形式

7.3.1招标范围

建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

第一条 为了确定必须招标的工程项目，规范招标投标活动，提高工作效率、降低企业成本、预防腐败，根据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定，制定本规定。

第二条 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：

（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；

（二）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

第三条 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：

（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；

（二）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目。

第四条 不属于本规定第二条、第三条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门会同国务院有关部门按照确有必要、严格限定的原则制订，报国务院批准。

第五条 本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

7.3.2招标组织形式

设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。

第四节 招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招投标过程具体如下：

7.4.1招标

本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的乙级以上招标代理机构，具体程序如下：

1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托乙级以上招标代理机构进行公开招标。

2、招标代理机构在国家指定媒体上发布招标公告。

3、本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业选择招标：施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。

7.4.2投标

1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等。

2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。

3、投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。

5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

7.4.3开标、评标和中标

1、开标由招标代理机构主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。

2、评标由招标代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。

3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。

4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同.

招标基本方案表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 监理 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 设备 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 材料 | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

# 八、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

项目位于裕民县生态养殖区，该项目实施后，可提升乡村经济发展，带动村民收入提升、改善生活环境。

## 2、社会效益

1、对周边居民生活水平与生活质量的影响

项目切实以提高农民收入、提升农民生活品质为核心，全面改善农村相关产业配套建设，整体推进新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村生态文明、物质文明、精神文明建设。

2、对不同利益群体的影响。

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。

3、对项目区基础设施、服务容量和城镇化进程的影响。

本项目对于物流市场基础设施，如：供水、供电、电信等有一定的需求，但就总体看，不会产生较大影响。

综上所述，本项目具有很强的公益性，建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面得到体现。

## 3、经济效益

该项目建设地点在裕民县生态养殖区内，建成后由新塔裕畜牧生物科技有限公司承租，承租租金不少于总投资的3%，进一步增加新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村村集体收入，反馈村民，提升为全体村民谋福祉的能力。

## 4、利益联结机制

采用“党支部+企业+村民”，“租赁式”利益联结机制。以党支部为核心、企业为纽带、村民为基础，建立产业化联合体，推行“党支部+企业+村民”模式，企业通过租赁村集体所有产业，向村集体交付租金，壮大村集体收入，村集体可通过改善村内基础设施建设、发展村内产业、巩固脱贫成果及公益性事业，反馈村民，提升为村民谋福祉的能力。

# 九、风险分析

## 主要风险因素：

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。