江格斯乡阿克铁克切村村庄规划编制建设项目

实

施

方

案

项目名称：江格斯乡阿克铁克切村村庄规划编制建设项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2021年

目  录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	3

三、项目规划依据	4

四、项目投资概算与资金筹措	5

1、项目投资估算	5

2、 资金筹措	5

3、资金使用和管理	5

五、项目实施保障措施	8

1、组织领导机构	8

2、技术保障措施	8

3、项目管理、监督检查制度	9

4、运营模式和运营管理	11

六、项目实施进度	12

1. 项目前期工作和工程实施准备	12

2. 工程建设	12

七、项目绩效目标及效益分析	13

1、项目覆盖情况	13

2、社会效益	13

八、风险分析	14

1、主要风险因素：	14

2、防范化解措施	14

# 一、 基本情况

1、项目名称

江格斯乡阿克铁克切村村庄规划编制建设项目

2、项目主管单位

裕民县裕民县乡村振兴局

3、项目实施单位

裕民县江格斯乡人民政府

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

乡村建设行动

6、项目建设内容

编制阿克铁克切村村庄规划，共计资金10万元。

7、项目建设期限

项目建设期限为2021年

8、项目建设地点及基本情况

阿克铁克切村是一个生态搬迁村，位于裕民县城以西7公里，紧邻219国道，是进入国家AAAA级景区巴尔鲁克山的必经之地。全村有牧民229户716人，是一个以哈萨克族为主体民族的牧业村。村干部8人，党员19名。耕地670亩，草场24.18万亩。在县委的大力支持下，2012年实施了阿克铁克切生态搬迁工程，投入4500余万元，统一规划、统一建设、统一入住，牧民过上了“前有院、后有圈，中间是宫殿”的新型现代生活。新建了3座养殖小区，扶持发展了10户牧家乐，从“逐水草而居”到“迎八方来客”。1000平方米的村级阵地让组织活动热起来了，5000平方米的文化广场让村民有了去处，实现了“党组织强起来、思想活起来、生产富起来、生活美起来”四个起来的“华丽转变”。

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（4）《财政专项资金管理办法》；

（5）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（6）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（7） 建设单位提供的其他与项目有关的资料。

（8）《城市道路设计规范》CJJ169-2012

（9）《工程地质手册》(第五版)

2、项目建设的必要性和可行性

我国脱贫攻坚战已经取得了全面胜利，习近平总书记反复强调，要巩固好脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。努力做好乡村振兴这篇大文章，让乡亲们的生活越来越美好。提前做好乡村村庄规划，从而做到有目的、明确的乡村振兴

规划围绕

产业振兴：推动农村一二三产业融合发展。

人才振兴：打造一支强大的乡村振兴人才队伍。

文化振兴：改善农民精神风貌，提高乡村社会文明程度。

生态振兴：打造农民安居乐业的美丽家园。

组织振兴：打造千千万万个坚强的农村基层党组织。

江格斯乡阿克铁克切村村庄规划编制建设项目的建设，为乡村振兴打好基调，确定目标。通过本项目实施的分析研究，江格斯乡阿克铁克切村村庄规划编制建设项目的建设不仅是必要的，也是及时的。

# 三、项目规划依据

1、依据：

结合国家相关乡村振兴政策及项目所在地区的地区特征，分析了地区人居结构、特色产业、经济结构等关系，调查了现有环境后，根据有关单位提供的资料。

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为10万元。

| 村庄规划编制概算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  | 总值 | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例(﹪) |
|  |  | 土建工程 | 绿化工程 | 设备购置 | 其他费用 | （万元） | 数量 | 单位 | 单位价值（元） |  |
| Ⅰ | 建筑工程费用 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 100.00% |
| 1 | 村庄规划编制 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 套 | 100000.00 |  |
| Ⅱ | 配套 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00% |
| 1 | 其他配套 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 其它费用合计 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 0.00% |
| 1 | 工程设计费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 工程勘察费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 施工图审查费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 招投标代理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| Ⅳ | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 100.00% |
| Ⅳ | 建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 100.00% |
| 注：本投资估算未包括土地使用费、私有财产收购费及部分不可预见的其他费用，不可作为准确投资依据，仅供建设单位参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

## 资金筹措

中央衔接资金10万元。

## 3、资金使用和管理

项目资金使用和管理依据《新疆维吾尔自治区支持产业发展专项资金监督管理暂行办法》。

- 为贯彻落实自治区党委、人民政府支持产业发展工作部署，自治区财政安排产业发展专项资金，培育壮大特色优势产业，以发展产业带动就业增收，紧贴民生推动高质量发展。为加强产业发展专项资金监管，确保资金安全有效规范使用，按照预算管理有关规定，制定本办法。

- 产业发展专项资金支持的范围主要是：聚焦自治区党委、人民政府确定的产业发展方向，重点支持35个脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、推进丝绸之路经济带核心区建设、培育壮大自治区特色优势产业。

- 产业发展专项资金的使用，必须尊重市场经济规律，发挥专项资金的带动和引导作用、重点支持产业发展基础好预期经济和社会效益突出，促进扩大就业增收，有利于涵养税源植财源的产业。

- 各地(州、市)承担产业发展专项资金使用和管理的主体责任。收到自治区下达产业发展专项资金后，要组织发展改革、科技、工信、财政、农业农村、商务、文旅、乡村振兴等部门单位和所辖县（市、区），及时研究提出资金分配方案，在30日内将资金下达县（市、区）。县（市、区）收到资金后，按照项目进度，及时拨付到项目单位。

- 产业发展专项资金主要采取贷款贴息、担保费补助、以奖代补等方式支持。具体方式由各地（州、市）根据产业发展情况确定。

- 产业发展专项资金必须严格按规定使用，不得用于工资津贴、奖金福利、社会保险等人员性支出、偿还债务本息、弥补企业亏损等与企业生产经营以及产业发展无关的支出，不得用于直接投资新办企业。

- 产业发展专项资金应避免交叉重复支持，同一企业的同一项目，财政资金已经给予支持的，产业发展专项资金原则上不支持。

- 产业发展专项资金支付必须严格按照国库集中支付制度规定，从国库直接支付到项目承担企业。严禁将专项资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金账户。

- 地、县财政部门要按照资金拨付时限要求，在确保资金使用的前提下，加快支出进度，不得滞拨资金。对使用进度缓慢、结余数额大的，自治区财政将收回资金。

- 自治区财政厅加强产业发展专项资金分配下达、资金支付使用、项目绩效管理全程闭环监督，确保专项资金安全有效规范使用。

- 县（市、区）财政局按月汇总本级专项资金管理使用情况，报地（州、市）财政局。地（州、市）财政局按月汇总本地区专项资金管理使用情况及存在问题，报财政厅相关处室，其中：35个脱贫县情况报财政厅扶贫资金管理处，其他县（市、区）情况报财政厅经济建设处。财政厅经济建设处按月监控各地专项资金使用情况，及时解决专项资金管理使用中遇到的困难，对发现的问题督促各地及时整改。

- 自治区财政厅对产业发展专项资金实行绩效管 理，强化结果运用、将绩效评价情况与转移支付安排挂钩。地、县财政部门应建立产业发展专项资金绩效管理制度，对专项资金支持的项目进行绩裁评价，明确绩效目标、开展绩效监控、实施绩效自评。

- 县（市、区）财政局按季向地（州、市）财政局报送专项资金绩效监控报告，地（州、市）财政局审核汇总后报送财政厅（财政绩效评价中心）。财政厅（财政绩效评价中心）对发现的问题及时督促整改。

- 地、县审计部门要加强对产业发展专项资金使用管理情况的监督检查.自治区审计厅将地县产业发展专项资金使用管理情况，纳入2022年审计监督重点事项，对检查发现的问题进行处理。

- 对不按规定专款专用，弄虚作假、截留、挤占、 挪用，擅自改变产业发展专项资金用途等违反国家法律法规或有关财经纪律的行为,自治区根据有关规定追究相应责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 五、项目实施保障措施

## 1、组织领导机构

由主管单位统筹规划；负责实施项目，项目所在村队派专人现场监督，明确职责分工，统一协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目的顺利实施。

## 2、技术保障措施

（1）环境保护

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受裕民县环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为。在施工期及建成后，加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，不会产生太大环境影响。

（2）劳动安全

本项目依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》实施安全防范，使之达到国家规定的标准。有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营过程中，相关人员需严格按照操作规程操作各种器械。并对有关人员定期进行安全生产培训、教育，牢固树立“安全第一”的信念。

## 3、项目管理、监督检查制度

本项目在项目管理方面，采用项目组长负责制，项目组长的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、资金投入实时控制。

一、施工招投标制度

将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签订施工合同。

二、工程建设监理制度

在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。

三、质量控制

首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。

其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。

最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

四、投资控制

首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。

其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。

五、进度控制

首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。

其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。

最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。

六、加强合同管理

本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。

七、协调

项目的开发过程需要处理与水、电力、电信、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。

八、竣工验收

在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由建设、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

## 4、运营模式和运营管理

该项目为产业类项目，验收合格后由主管单位移交给承包单位进行后期管理维护，在项目质保期内，项目出现需维护部分由施工单位进行维护，项目质保期失效后，由承包单位进行维护。

# 六、项目实施进度

## 1.项目前期工作和工程实施准备

项目可行性研究报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目总期限为4个月，前期准备工作1个月，施工3个月。

## 2.工程建设

各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在3个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 完成规划 | 项目规划完成 | 3个月 |

# 七、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

项目位于裕民县江格斯乡阿克铁克切村，该项目实施后，带动增加收益人口716人.

## 2、社会效益

项目规划完成后，当地村子就有了，乡村发展的明确目标，就可按照规划有序进行。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了群众安居乐业，对乡村振兴有着积极的促进作用。

# 八、风险分析

## 主要风险因素：

- 本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。