## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县江格斯乡克什玛布拉克村农村供水工程改造提升建设项目
主管部门 |  | 裕民县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 192.57 |  | 192.57 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 192.57 |  | 192.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建 200 方蓄水池 1 座；砖混检查井（底径 1.6米）1 座；管道工程 5.097公里（采用 DN160PE 管）；20 方减压池 2 座；砖混检查井（底径 1.6米）2 座；砖混进排气井（底径 1.6米）4座；砖混排水井（底径 1.6米、含渗井）4 座；管道跨路修复5米；C30 混凝土镇墩 17 座，及其他配套工程，使得村民生活质量得到提升。 | [5 empty] | 截至2023年12月31号，已完成 200 方蓄水池 1 座；DN160PE管道5.1公里，20方减压池2座的新建及其他配套工程，使得村民生活质量得到提升。受益人口满意度达到90%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网长度 |  |  | ≥5公里 | 5.1公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年10月30日 | 2023年10月10日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目年度目标完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程费 |  |  | ≤100.84万元 | 100.84万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 设备购置及安装费 |  |  | ≤47万元 | 47万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 其他费用 |  |  | ≤52.16万元 | 44.73万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥3.5万元 | 3.5万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | ≥654人 | 654人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771