## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县江格斯乡阿克铁克切村农村污水治理项目
主管部门 |  | 裕民县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县江格斯乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 230.42 |  | 230.42 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 230.42 |  | 230.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建污水管网3.85公里左右及相关配套设施，项目建成后可以改善人居环境条件，提高污水使用效率，进一步提高农牧民群众的生活水平，提升农牧民群众的幸福感、获得感及满意度，增加受益人口满意度90%。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，已完成新建污水管网3.85公里左右及相关配套设施，受益人口满意度达到90%，改善了人居环境条件，提高污水使用效率，进一步提高了农牧民群众的生活水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网 |  |  | ≥3.85公里 | 3.85公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2023年6月31日 | 2023年6月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 |  | 项目开工及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水管网成本 |  |  | ≤62.33万元/公里 | 59.23万元 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 其他成本 |  |  | ≤0.0295万元 | 2.4万元 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因：市场价格波动。改进措施：更加深入了解市场价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥1.5万元 | 1.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 |  |  | ≥716人 | 716人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少农村水源污染 |  |  | 显著减少 | 基本实现目标 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.25
项目负责人： |  | 木黑提·哈则孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15729923421
经 办 人： |  | 钟兴华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17795195771