## 化肥
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年中央耕地建设与利用资金(化肥减量增效)
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.4 | 3.4 |  | 3.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.4 | 3.4 |  | 3.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 裕民县农业农村局2023年实施《中央耕地建设与利用资金预算（化肥减量增效及耕地质量监测与评价资金》项目，项目预算金额3.4万元，计划保障10个项目，测土配方施肥技术推广面积51万亩，宣传培训农户0.2万人次；农户施肥调查60户；门市肥料监测网点1个。化肥减量增效完成率100%，于12月25日完成项目工作。项目实施后，将明显提高化肥利用率稳定农用化肥施用量。受益群众满意度90% | [5 empty] | 2023年中央耕地建设与利用资金预算（化肥减量增效及耕地质量监测与评价资金项目，预算资金3.4万元，截至目前，项目按照计划正常进行，测土配方施肥技术推广面积52.5万亩，门市肥料监测网点1个，化肥减量增效完成率100%，受益群众满意度达90%以上，通过项目的实施，提高化肥利用率，稳定农用化肥施用量，增加农民收入。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 测土配方实施技术推广面积（万亩） |  |  | =51万亩 | =51万亩 | 10 |  | 10
|  |  | 门市肥料监测网点（个） |  |  | =1个 | =1个 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 化肥减量增效完成率（%） |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 10 |  | 10
| 产出指标 | 时效指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测土配方施肥技术宣传培训费控制数 |  |  | <=2.20万元 | =2.20万元 | 7 |  | 7
| 成本指标 |  | 用于农户施肥调查费控制数（万元） |  |  | <=0.60万元 | =0.60万元 | 6 |  | 6
| 成本指标 |  | 肥料网点监测费控制数（万元） |  |  | <=0.60万元 | =0.60万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高化肥利用率稳定农用化肥施用量 |  |  | 明显提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 生态效益指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 90