## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 高校毕业生“三支一扶”补贴资金
主管部门 |  | 裕民县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 128.90 | 146.21 |  | 106.28 |  | 10 |  | 72.69% |  | 7.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.90 | 146.21 |  | 106.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年财政补助三支一扶项目预算资金为146.21万元 ，该项目严格按照计划实施，使项目顺利进行。2023年计划新招募“三支一扶”人员12人,通过“三支一扶”招募工作，确保“三支一扶”专项转移使用规范、资金使用成效显著，确保“三支一扶”人员在做好支教、支医岗位职责的同时，结合实施乡村振兴战略、推进农村供给侧结构性改革，大力拓展扶贫、新型农业经营主体、农村合作经济、农村电子商务、农村饮水安全、农田水利、生态保护等领域服务岗位。在一定程度上缓解了全县基层人才紧缺的状况，深受基层单位的欢迎。也使青年学生在基层得到了培养和锻炼，不断成长进步。 | [5 empty] | 高校毕业生“三支一扶”补贴项目预算资金146.21万元，截止2023年12月31日，已经支付106.28万元，项目按照计划正常实行，计划三支一扶人数23人，实际完成25人，该项目严格按照计划实施，提高了应届高校毕业生对三支一扶计划政策知晓率，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受三支一扶补贴人数 |  |  | >=23人 | =25人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 三支一扶补贴资金发放覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一次性安家费发放准确率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三支一扶补贴标准 |  |  | =2500元/人/月 | =2500元/人/月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三支一扶安家费标准 |  |  | =3000元/人/次 | =3000元/人/次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=146.21万元 | =106.28万元 | 6 |  | 4.36 |  | 未完成原因：三支一扶人员减少、社保基数调整；改进措施：加快资金支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和鼓励高校毕业生到基层工作 |  |  | 有效显著 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 未完成原因：一部分高校毕业生留在大城市就业；改进措施：进一步加强宣传
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 应届高校毕业生对三支一扶政策知晓率 |  |  | >=90% | =90% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：三支一扶宣传未全覆盖；改进措施：进一步加强宣传工作，使政策知晓率全覆盖。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10 |  | 未完成原因：三支一扶政策知晓率未全覆盖；改进措施：进一步加强宣传工作，使政策知晓率全覆盖，受益人员满意度有所提高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.63分
项目负责人： |  | 钟一兰 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 赵丙笑 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18197583688