## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县人才发展专项资金
主管部门 |  | 中共裕民县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共裕民县委组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 2.80 |  | 10 |  | 28.00% |  | 2.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 2.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人才专项预算资金10万元，截至目前，支付项目资金0万元，已经完成了优秀企业家、乡土人才创业基地、乡土人才传承基地的确定工作，达成了优秀人才干事创业的良好氛围的效果。 | [5 empty] | 人才专项预算资金10万元，支付项目资金2.8万元，该项目按照计划正常实行，已经完成了优秀企业家、11家乡土人才创业基地、乡土人才传承基地的确定工作，后期要通过评选的方式对优秀人才进行评选，达到了优秀人才干事创业的良好氛围的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 名师名医名家工作室个数 |  |  | =11个 | =11个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 名师名医名家工作室个数 |  |  | =11个 | =11个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人才发展专项资金支付准确率 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人才发展专项资金支付准确率 |  |  | >=95% | =27.98% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人才发展专项资金支付及时率 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10 |  | 工作计划与实际发生偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人才发展专项资金支付及时率 |  |  | >=95% | =95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人才发展专项资金支付时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人才发展专项资金支付时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才发展专项资金额度 |  |  | <=10万元 | =2.8万元 | 20 |  | 0 |  | 工作计划与实际发生偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才发展专项资金额度 |  |  | <=10万元 | =2.798万元 | 20 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本地优秀人才做贡献的积极性 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本地优秀人才做贡献的积极性 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 优秀本地人才满意度 |  |  | >=95% | =90% | 10 |  | 10 |  | 工作可进一步提高
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 优秀本地人才满意度 |  |  | >=95% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.80分
项目负责人： |  | 许刚 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 厉翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15022807360