附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年农村学前三年免费教育保障补助经费

实施单位（公章）：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

主管部门（公章）：裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

项目负责人（签章）：姜永波

填报时间：2025年04月23日

### 一、基本情况

### （一）项目概况

### 1.项目背景
    依据2023年9月基础教育统计报表幼儿人数：10人经费保障标准，设立了2024年农村学前三年免费教育保障机制项目，项目立项依据是塔地财教[2023]72号、塔地财教[2023]112号文，裕财字【2024】1号文。农村学前三年免费教育保障机制经费主要用于学前办公费、印刷费、邮电费、取暖费、专用材料费等。2024年度农村学前三年免费双语教育保障经费预算批复安排资金总额3.1万元，调整后预算预算资金：3.1万元，预算资金到位率为：100%。
    我辖区学前幼儿覆盖率为：100%。保障机制经费的设立，是以解决辖区群众最关心、最直接、最现实的问题基础教育为导向，以千方百计解决幼儿接受学前教育，贯彻落实党和政府的教育方针、政策。农村学前三年免费教育保障机制项目、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。促进教育教学正常开展，是幼儿免费就近入园的保障。
   2.项目主要内容：
   本项目主要内容为:根据塔地财教[2023]72号、塔地财教[2023]112号、裕财字[2024]1号文的要求，本项目实施内容为：（1）及时完成幼儿伙食原材料的定点采购，合理使用资金，控制伙食原材料成本，确保幼儿在园的每日生活动饮食营养到位，需求量到位，确保幼儿园日常工作的正常开展。（2）及时完成幼儿入园人数统计工作，进行上报，及时完成幼儿伙食的支出。（3）及时完成我园内的日常公用支出（含邮电费、办公费等支出）。实施完成了幼儿人数、幼儿园受助学生覆盖率、资金发放准确率、项目完成时间、项目资金按期支付率、农村三年免费教育保障机制（公用经费）、农村三年免费教育保障机制（取暖费）、农村三年免费教育保障机制（伙食费）、幼儿家长满意度指标。通过项目实施旨在增强学前幼儿的入园率，提高教师工作积极性；同时达到保障教育教学工作的正常开展。
   项目实施情况：本项目于2024年1月1日开始实施，截止2024年12月25日，该项目已实施完成已完成幼儿补助人数、保障运转场所、幼儿园受助学生覆盖率、资金发放合规率、经费保障时长、农村三年免费教育保障机制（公用经费）、农村三年免费教育保障机制（取暖费）、幼儿家长满意度等指标保障教育教学工作的正常开展，保障了教育教学工作正常开展。
   （1）资金投入情况
    该项目年初预算数3.1万元，全年预算数3.1万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。
   （2）资金使用情况
    该项目年初预算数3.1万元，全年预算数3.1万元，全年执行数2.89万元，预算执行率为93.23%，主要用于：项目资金主要用于支付办公费用1.53万元、取暖费0.12万元，学前幼儿伙食补助费1.24万元。

### （二）项目绩效目标

### 1.总体目标：
    2024年农村学前三年免费教育保障补助经费项目，主要用于我校2024年阿克铁克切村幼儿园10名幼儿公用经费、伙食费、取暖费的支出，该项目实施有利于农村学前三年免费教育的实施，确保农村学前三年免费教育的顺利推进，保障了学前幼儿的入学率，确保每名幼儿都能接受学前教育。
     2.阶段性目标：
     2024年农村学前三年免费教育保障补助经费项目,确保项目按时完成，与2024年12月25日前把农村学前三年免费教育保障补助经费支付完毕。

### 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的
    本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。
    2.绩效评价的对象和范围
    本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2024年农村三年免费教育保障机制补助经费（伙食补助和公用经费）项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
   （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
   （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
    （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
    （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
    2.评价指标体系
    绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：
   （1）确定评价指标
    采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。
   （2）确定权重
    确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。
   （3）确定指标标准值
    指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。
绩效评价总分值100分，
    具体评价指标体系详情见附件1
    3.绩效评价方法
    绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：
   （一）比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。 
    （二）公众评判法：评价组采用实地访谈、微信访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
     4.评价标准
    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了4个标准。
   （1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
   （2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
   （3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
   （4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

### （三）绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划
    在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作领导小组，为加强项目建设的组织、协调和领导，实行目标责任制，责任到人，保障了项目的顺利完成。
组  长：姜永波（书记）
    副组长：库丽米斯汉（ 阿克铁克切村幼儿园园长）
    成  员：吴  鑫 （办公室主任兼工会主席）
            加孜衣那（教务主任）
            阿扎提（后勤主任）
            沙燕红（会计）
            程子荣（出纳）
     组长职责：把控项目实施时间，与项目组成员沟通，把控项目进展情况及完成质量。
     副组长职责：分配工作任务，与项目成员进行沟通和交流，报告内容，向组长反馈项目进度。
     成员职责：查阅资料、现场调研、收集的数据以及对实施过程的深入了解，归纳绩效目标完成情况，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。
   （2）指标体系构建
    依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。
   （3）数据收集与整理
    广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。
   （4）数据分析与评估
    对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。
   （5）报告撰写与反馈
    根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。
  （6）后续跟踪与改进
    在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。

### 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价情况
    通过2024年农村三年免费教育保障机制补助经费项目的实施，解决了覆盖我辖区10名幼儿孩子们最关心、最直接、最现实的基础教育问题。通过认真贯彻落实党和政府的教育方针、政策，严格执行项目资金用途，实现了教育的均衡发展，完成教育教学活动和其他日常工作任务，达到了项目预设的效益，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。
    （二）评价结论
    运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

### 项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
    1.项目立项
   （1）立项依据充分性
    该项目立项符合国家相关法律法规，依据2024年学前教育统计幼儿人数经费保障标准，项目立项依据上级和本级财政承担裕财字[2024]1号文件、塔地财教[2023]112号文件要求，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
   （2）立项程序规范性
    项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
     2.绩效目标
   （1）绩效目标合理性
    年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。
  （2）绩效指标明确性
   项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
     3.资金投入
   （1）预算编制科学性
    本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。
    在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。
   （2）资金分配合理性
    本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。
   具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。
综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。

### （二）项目过程情况

### 项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。
     1.资金管理
    （1）资金到位率
     本项目总投资3.1万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。
    （2）预算执行率
     预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出2.89万元，预算执行率为93.23%。
    （3）资金使用合规性
     本项目的资金使用严格遵循了裕财字[2024]1号文件、塔地财教[2023]112号文件要求与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。
     具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我校还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。
    综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
    2.组织实施
   （1）管理制度健全性
    本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。
    在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。
此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。
    综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。
   （2）制度执行有效性
    本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。
在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。
    综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

### （三）项目产出情况

### 项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：
     ①数量指标：
     指标1： 享受幼儿补助人数，指标值：≥10人，实际完成值： 10人，指标完成率100 %，
     ②质量指标：
     指标2：资金使用合规率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100 %，
     ③时效指标：资金保障学期数，指标值： =2学期 ，实际完成值：2学期 ，指标完成率100 %，
     ④成本指标：
     指标1：“农村三年免费教育保障机制（公用经费）”指标，预期指标值为“<=550元/人/学期”；实际完成值“550元/人/学期”，指标完成率100 %，
     指标2：“农村三年免费教育保障机制（取暖费）”指标，预期指标值为“<=60元/人/学期”。实际完成值“60元/人/学期”， 指标完成率100 %，
     指标3：“农村三年免费教育保障机制（伙食费）”指标，预期指标值为“<=725元/人/学期”。实际完成值“725元/人/学期”， 指标完成率100 %，

### （四）项目效益情况

### 项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：
     1.实施效益
     社会效益指标：“保障教育教学工作的正常开展”指标，预期指标值为“有效保障”，完成率100 %，指标得分20分。

### 2.满意度指标

### 根据“2024年农村三年免费教育保障补助经费项目满意度调查问卷结果分析情况”“达成年度指标”根据评分标准，指标得分10分。

### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

### 2024年农村学前三年免费教育保障补助经费项目项目年初预算3.1万元，全年预算3.1万元，实际支出2.89万元，预算执行率为93.23%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%

### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法
     坚持依法依规编制绩效目标表，进一步强化合法合规性审核，做到账实相符、账表一致，确保收支真实、数额准确、内容完整。依法开展项目绩效管理工作，逐步发挥相关数据在项目支出定额标准体系建设中的参考作用。细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
   （二）存在的问题及原因分析
     1.学前幼儿伙食费每年是按照报名人数进行预算，但支付是按照来园人数进行核算。
     2.进一步加强行政事业单位财务管理，加大对财务人员培训力度，切实规范单位财政财务收支行为。夯实基础管理。深化国库集中支付制度改革，推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。

### 七、有关建议

### 1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我校绩效人员水平。
    2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

### 八、其他需要说明的问题

### 本项目无其他需说明的问题。