附件4：

自治区本级部门单位整体支出绩效

自评报告

（2024年度）

部门单位名称（公章）：裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府

填报时间：2025年4月14日

- 基本概况

- 部门单位基本情况

1.主要职能
（1）负责文秘、档案、保密翻译、综合协调和后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度、承担机关政策调研、政务公开等工作并监督落实；负责乡机关效能建设和绩效考核工作；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；协助做好乡人武部工作。
（2）负责党务、组织、JJ监察、宣传、人事和老干部等工作的规划、管理、协调和监督；负责宣传党的各项方针政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设等工作；负责JJ监察、党风廉政建设工作;负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责驻村工作、农牧民学校、村考核工作。
（3）负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务；负责各类惠民资金、涉农补贴等发放工作；负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。
（4）负责政法、社会治安综合治理、统战、民族ZJ、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、JHSY、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。
（5）负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度；负责完善综合执法体制机制；负责联系协调县政府相关行政部门派驻乡执法人员以及乡执法人员在辖区内开展综合行政执法工作；承担行政执法的日常监督管理工作；承担行政执法人员业务和法律法规培训工作；承担权责清单动态调整相关工作。
（6）负责组织开展文化、宣传、科技、体育广播电视、旅游等方面的服务工作，协助乡政府制定相应的工作发展规划和年度计划并组织实施；负责为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作；负责组织开展辖区村民的宣传、发动、服务工作；负责驻村工作；负责辖区内社团组织的培育、发展和管理;负责农牧民学校、图书室、志愿者等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。
（7）负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服
务工作，协助乡政府制定相应的工作发展规划和年度计划并组织实施。
（8）负责民政、教育、JHSY、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人残疾人事业等方面的服务工作，协助乡政府制定相应的工作发展规划和年度计划并组织实施；负责规范便民服务中心制度建设并组织实施，按权限做好审批事项、群众服务事项的受理、办理工作，并向辖区群众提供党的各项惠民政策咨询服务；负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。
（9）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、
交通等方面的服务工作，协助乡政府制定相应的工作发展规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。
（10）负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等服务工作，协助乡政府制定相应的工作规划、年度计划并组织实施；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作；负责管理、指导基层网格员队伍等工作。
（11）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
2.机构设置及人员情况
阿勒腾也木勒乡人民政府为行政单位，下设5个综合办公室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。下设五中心，分别为：公共文化服务中心、农业发展服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。
阿勒腾也木勒乡人民政府编制数82，实有人数81人，其中：在职81人，减少1人；退休40人，增加4人。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

1.年度总体目标
（1）保障阿勒腾也木勒乡政府2024年干部职工人员工资、社保缴费、住房公积金等正常发放；
（2）保障本行政区域内的民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（3）保障阿勒腾也木勒乡政府2024年促乡村振兴项目的实施；
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（5）保障阿勒腾也木勒乡2024年人员公用经费支出。
2.重点工作计划
一是以新农村建设为契机，大力加强基层党建工作。重点是加强全乡各级党组织的组织建设、思想建设和作风建设，发挥各级党组织在新农村建设中的先锋模范作用。
二是加强农业基础设施，提高农业可持续发展能力。完善老化的水利设施和基础设施，增强农业生产抗御自然灾害的能力。
三是加大对我乡农牧民教育培训力度，提升整体素质。农牧民素质的高低，对农村经济社会的发展和全面建成小康社会目标的实现起着非常重要的作用。因为我乡根据实际情况，计划安排多渠道、多层次、全方位的培训。
四是毫不动摇地抓好JHSY工作。一是做好计生人员挂钩联系制度。二是加大依法管理人口和JHSY工作力度。三是加强台账管理。四是加强流动人口管理。五是加大宣传力度，转变群众生育观念。
五是继续加大社会治安综合治理力度。完善社会治安联动防控体系，确保人民群众生命财产安全。继续扎实搞好信访工作，妥善解决热点、难点问题，全力维护社会稳定。
六是加强政府自身建设。努力加强自身建设，充分总结过去的经验和教训，努力建设和完善各种制度，形成制度规范行为的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，努力为全乡经济社会发展做好贡献。

- 部门单位专项组织实施情况

2024年阿勒腾也木勒乡人民政府年初预算安排3163.97万元，其中财政拨款3163.97万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、项目运转。年中调整727.58万元，调整后全年预算3891.55万元，预算调整率18.7%，调整预算的主要原因为在编人员调资，人员类预算和公用经费预算增加，本年新增加项目。

- 资产管理情况

1.预算编制
2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。
2.预算执行
地区财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。
3.绩效管理
2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。
4.信息公开
我单位已按要求在裕民县人民政府、门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在裕民县人民政府、自治区财政厅门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。
（二）部门单位整体支出使用情况
1.基本支出情况
2024年基本支出1415.94万元，包括工资福利支出1265.7万元，商品和服务支出92.74万元，对个人和家庭的补助57.5万元。其中：“三公”经费支出6万元；会议费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无会议费支出；培训费支出2.18万元，比上年增加2.18万元，主要原因是在职人员外出培训数量大。
2.专项资金支出情况
2024年专项项目支出2396.61万元，占总支出的61.58％，主要用于1. 塔地财行[2024]17号2024年中央政法JJ监察转移支付（装备费）1.8万元，2. 塔地财行[2024]17号2024年中央政法JJ监察转移支付（办案业务经费）0.2万元，3. 2024年（县配套）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放资金0.7万元，4.塔地财教[2023]77号2024年（自治区）补助地方美术馆、公共图书馆等免费开放补助金0.4万元，5.裕党财办[2024]21号2024年文化活动经费3万元，6.塔地财教[2023]86号2024年（中央）补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金3.6万元，7.  塔地财教[2024]22号美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金[中央第二批]0.4万元，8.塔地财教[2023]107号文2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）2.54万元，9.  塔地财教[2023]29号中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（宣传部）1.22万元，10.裕财字[2024]1号2024年自有资金--2023年12月红河烟草新疆卷烟厂结对帮扶款10万元，11.塔地财社[2022]138号农村劳动力以奖代补资金0.87万元，12.塔地财社[2024]8号2024年自治区JHSY补助资金1.68万元，13.塔地财建[2024]43号塔城地区库鲁斯台草原生态保护资金（县级配套）5万元，14.塔地财建[2023]98号塔城地区库鲁斯台草原生态保护资金(县级配套资金)2.8万元，15.裕党财办[2024]15号阿勒腾也木勒乡牧业道路建设项目相关补偿费（江阿布拉克村）3.17万元，16.裕党财办[2024]15号阿勒腾也木勒乡牧业道路建设项目相关补偿费（江阿布拉克村）4.76万元，17.裕党财办[2024]11号2024年阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目24.99万元，18.裕党财办[2024]64号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村白布谢村村组道路建设（前期费）11.25万元，19.裕党财办[2024]64号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农业生产道路建设项目（前期费）5.73万元，20.裕党财办[2023]111号抗灾保畜项目2万元，21.塔地财农[2023]32裕财农[2023]26号2023年中央农业防灾救灾和水利救灾资金预算4万元，22.塔地财预[2023]25号2023年驻村工作队经费（阿勒腾也木勒乡吉也克齐村，白布谢村）14.03万元，23.塔地财预[2022]81号2023年1-2月上级补助访惠聚人员补助72号乡镇驻村干部补助10.97万元，24.塔地财预[2024]23号2024年驻村工作为民办实事经费（阿勒腾也木勒乡吉也克齐村50%用于困难群众等）0.48万元，25.塔地财预[2024]23号2024年驻村工作为民办实事经费（阿勒腾也木勒乡吉也克齐村50%用于困难群众等）0.47万元，26.塔地财振[2024]6号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村备用水源地建设项目500万元，27.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施120.92万元，28.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡牧业道路建设项目343.91万元，29.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村盖板防渗渠建设财政以工代赈项目343万元，30.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目540.26万元，31.塔地财振[2023]4号阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水工程建设项目2.35万元，32.阿勒腾也木勒乡蜂蜜罐装生产线及制冷配套附属项目塔地财振[2022]1号5.9万元，33.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目162.46万元，34.裕财振[2024]10号农村厕所建设项目1.36万元，35.裕财振[2024]10号饲料加工厂建设项目0.44万元，36.塔地财振[2023]11号裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目0.59万元，37.裕财振[2024]10号庭院“三区分离”项目7.24万元，38.裕财字[2024]1号2024年自有资金--22023年12月红河烟草新疆卷烟厂结对帮扶款48.67万元，39.塔地财乡财[2023]6号2024年自治区农村综合改革转移支付资金（阿乡吉也克齐村）27.96万元，40.塔地财乡财[2023]5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（江阿布拉克村）28.55万元，41.塔地财乡财[2023]5号2024年中央农村综合改革转移支付资金（阿勒腾也木勒村）18.78万元，42.塔地财乡财[2022]6号2023年自治区农村综合改革转移支付（阿勒腾也木勒乡白布谢村）0.49万元，43.塔地财乡财[2022]5号阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村2023年中央农村综合改革转移支付资金0.57万元，44.塔地财行[2021]26号村干部报酬113万元，45.塔地财行[2021]26号村干部绩效考核奖励金13万元，46.塔地财建[2023]98号2023年库鲁斯台草原生态保护引洪灌溉项目1.2万元。
3.部门单位专项组织实施情况
年初我单位下发的项目专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截止2024年12月31日，完成专项46个，未完成专项0个。

- 部门单位整体支出绩效情况

2024年裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府总支出3812.55万元，预算执行率100%，其中一般公共服务支出637.63万元，文化旅游体育与传媒支出65.16万元，社会保障和就业支出188.71万元，卫生健康支出61.63万元，节能环保支出7.8万元，城乡社区支出97.79万元，农林水支出2651.34万元，住房保障支出102.49万元。
1.基本支出使用情况
2024年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府基本支出1415.94万元，占总支出的37.14％，其中：一般公共服务支出635.62万元，文化旅游体育与传媒支出43.4万元，社会保障和就业支出187.84万元，卫生健康支出59.95万元，城乡社区支出45.9万元，农林水支出340.73万元，住房保障支出102.49万元。
2.项目支出使用情况
2024年，裕民县阿勒腾也木勒乡人民政府项目支出2396.6万元，占总支出的62.86％。其中：一般公共服务支出2万元，文化旅游体育与传媒支出21.75万元，社会保障和就业支出0.87万元，卫生健康支出1.68万元，节能环保支出7.8万元，城乡社区支出51.89万元，农林水支出2310.61万元。
（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况分析
年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个二级指标2个，三级指标8个，指标完成情况分析如下：
3.履职效能
（1）数量指标
指标1：保障单位职工工资福利资金发放人数，指标值：118人，年中监控完成值：118人，自评完成值：121人，指标完成率103%。
指标2：服务村队数量，指标值：5个，年中监控完成值：5个，自评完成值：5个，指标完成率100%。
指标3：法治宣传教育次数，指标值：12次，年中监控完成值：8次，自评完成值：12次，指标完成率100%。
指标4：全乡项目工程建设数量，指标值：9个，年中监控完成值：9个，自评完成值：9个，指标完成率100%。
指标5：全乡劳动就业人数，指标值：1130人，年中监控完成值：1135人，自评完成值：1135人，指标完成率100%。
（2）质量指标
指标1：在职人员控制率，指标值：100%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率100%。
指标2：资金支付准确率，指标值：100%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率100%。
指标3：计划工作完成及时率，指标值：95%，年中监控完成值：100%，自评完成值：100%，指标完成率100%。

- 存在的主要问题

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分99.6分，评价结果为“优”。

- 改进措施和建议

（一）绩效管理方面
1、预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我单位的预算绩效存在一些不足之处需要完善。
2、预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。
（二）资产管理方面
资产管理制度不规范、不完整。固定资产日常管理不够规范。未能及时按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件规定定期对固定资产进行盘点。未按《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资〔2016〕1号）文件规定对固定资产进行卡片管理。导致固定资产财务报表与决算报表数据有一定误差。
（三）预算管理方面
1.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。
2.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或验收的影响。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》