## Sheet1
附件1、项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县博物馆改扩建项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 裕民县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
[6 empty] | 1000 | 1000 |  | — |  | — |  | —
其中：当年财政拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加快裕民旅游业的发展，丰富和活跃群众文化生 活，改善裕民县博物馆陈列布展，提升公共服务能力，推动免费开放惠民政策 | [5 empty] | 博物馆总布展面积约 1430㎡。其中一层展厅约 780㎡，二 层展厅约 650㎡；巴什拜展馆布展面积 680㎡；以及水电暖改造及附 属设施改造。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 展览馆完成布展面积 |  | ≥680平方米 |  | 680平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 布置场馆个数 |  | =2 |  | 2 | 7 |  | 7
|  |  | 博物馆完成布置场馆面积 |  | ≥1430平方米 |  | 1430平方米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  | =100% |  | =100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023-10-15 |  | 2023年10月15日 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 项目投入资金 |  | ≦1000万元 |  | 1000万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 丰富旅游资源 |  | 有效丰富 |  | 基本达成目标 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 推动免费开放惠民政策的事实 |  | 有效推动 |  | 基本达成目标 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  | ≧95% |  | 95% | 20 |  | 20
项目负责人： | [5 empty] | 联系电话：
经 办 人： | [5 empty] | 联系电话：