## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设项目）
主管部门 |  | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 704.96 | 704.96 |  | 200.00 |  | 10 |  | 28.37% |  | 2.84分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 704.96 | 704.96 |  | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善基础设施建设，提高景区接待能力，丰富旅游资源。 | [5 empty] | 项目截至目前，已支付200万；完成了项目工程量的50%：新建停车场一处、建设面积5500平方米；项目的完成将进一步完善基础设施建设，提高景区接待能力，丰富旅游资源。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车场 |  |  | =2处 | =1处 | 10 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 |  |  | >=12220平方米 | =5000平方米 | 10 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设合格率 |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 10 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 |  |  | <=704.96万元 | =200万元 | 20 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富旅游资源 |  |  | 有所丰富 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，项目尚未完工，效益产生不明显，2024年完成全部工作任务
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=98% | =0% | 10 |  | 0 |  | 本项目为跨年项目，项目尚未完工，2024年完成全部工作任务
总分 | [7 empty] | 100 |  | 2.84分
项目负责人： |  | 李凯 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王宣杰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13399733009