## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 城乡义务教育项目校舍安全保障长效机制
主管部门 |  | 裕民县教育和科学技术局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县教育和科学技术局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 621.24 | 621.24 |  | 578.57 |  | 10 |  | 93.13% |  | 9.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 621.24 | 621.24 |  | 578.57 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学校设备购置、校舍维修。为创建平安校园和提高教育教学质量，下拨资金，对校舍进行维修和改扩建，可以有效提高校舍的安全性和改善校园环境，购置教学设备，能够提升教育教学功能。 | [5 empty] | 1.阿勒腾也木勒乡江布拉克小学篮球场、排水沟及运动设施建设。2.阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制学校沥青路面1200㎡、屋面防水600㎡、排水沟维修、电缆铺设。3.第二小学综合楼：屋面保温及防水，室外及屋顶排水改造, 教学楼：外墙粉刷2088㎡。 综合楼：更换室内钢质门。4.第二中学室内更换暖气片及管道更换，新增室外暖气管道66m。 新建风雨操场1个，建筑面积1100平方米。5.哈拉布拉乡中心学校屋面防水，室内粉刷，室外混凝土地坪 6.吉也克乡牧业寄宿制中心小学：消防泵房改造，室外消防管道更换，室内消防设施更换及维修。7.新地乡中心校：室外台阶及地坪维修，安装混凝土路缘石。8.第一小学：新建值班室131.48㎡，采用成品混凝土吊装结构，新做室内外装修，电气及给排水。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修学校数量 |  |  | >=10所 | =9所 | 10 |  | 7.5 |  | 年初预估值偏高
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设资金支付开始执行时间 |  |  | 2023年5月20日 | =2023年5月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学建设项目资金 |  |  | <=200万元 | =200万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中项目建设资金 |  |  | <=421.64万元 | =378.57万元 | 10 |  | 7.45 |  | 1、维修改造项目结算审核后节约了建设资金；2、二中风雨操场结算审核未完成，项目质保金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办学条件 |  |  | 显著改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师学生满意度 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.26分
项目负责人： |  | 王琰 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 王琰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565783275