## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 裕民县人才公寓建设（设计-采购=施工）项目
主管部门 |  | 裕民县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 裕民县人才公寓建设（设计-采购=施工）项目2023年计划投入100万元，本年度计划完成新建人才公寓2986.52㎡等，设定一定比例的较高入住率，如80%以上，体现对人才的吸引力和公寓的有效利用，计划通过本项目的实施达到保障公寓正常居住的效益。 | [5 empty] | 已完成新建人才公寓一栋，建筑面积2986.52m'，独立基础，剪力墙结构，地上6层，总高19m，耐火等级地上二级，建筑抗震等级为7度，屋面防水等级工级及相关附属配套设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人才公寓面积 |  |  | =2986.52㎡ | =2986.52㎡ | 8 |  | 8 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人才公寓数量 |  |  | >=1栋 | =1栋 | 8 |  | 8 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | =100% | 8 |  | 8 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =0% | 8 |  | 0 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年12月25日 | =2023年12月25日 | 8 |  | 8 |  | 2025年12月
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 裕民县才公寓项目EPC(设计-采购-施工）工程总承包 |  |  | <=100万元 | =100万元 | 20 |  | 20 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公寓正常居住 |  |  | 有效保障 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人才公寓居住人员满意度 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 未竣工验收
总分 | [7 empty] | 100 |  | 62.00分
项目负责人： |  | 秦勇 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 宋建军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17794933292