## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 党员经常性教育经费
主管部门 |  | 中共裕民县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共裕民县委组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 1.32 |  | 10 |  | 44.00% |  | 4.40分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 1.32 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 党员经常性教育项目预算资金3万元，截至目前已支付0.36万元，已完成了对党员教育的初步教育，达到了提升党员综合素质。 | [5 empty] | 党员经常性教育项目预算资金3万元，截至目前已支付1.32万元，已完成了对4676名党员的初步教育，通过党员之间相互沟通交流，促使党员明辨是非、形成共识，增进友谊，充实生活，全面营造良好的思想境界、工作环境，做到心往一处想，劲往一处使、，齐心协力、奋发向上，提高党员为民服务意识，达到了提升党员综合素质的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县党员人员 |  |  | >=4676人 | =4882人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费列支准确率 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | >=95% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年8月21日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 党员经常性教育经费额度 |  |  | <=3万元 | =1.32万元 | 20 |  | 0 |  | 培训计划与培训开展情况出现偏差，导致部分培训时间安排滞后
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员综合素质 |  |  | 有所提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 |  |  | >=95% | =90% | 10 |  | 10 |  | 学习安排工作需更进一步
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.40分
项目负责人： |  | 许刚 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 厉翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15022807360