## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 非公有制党建工作经费
主管部门 |  | 中共裕民县委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共裕民县委组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 非公有制党建工作经费，年初预算金额5万元，截至目前已支付0元，完成了对非公有制企业拨款经费的计划工作，达到了促进非公有制企业党建工作提质增效的效果。 | [5 empty] | 非公有制党建工作经费，年初预算金额5万元，截止2023年8月31日已支付0元，该项目严格哪找计划实施，并有效保障了前8个月的顺利开展，现已完成了对非公有制企业拨款经费的计划工作，达到了促进非公有制企业党建工作提质增效的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非公有制企业个数 |  |  | =7个 | =0个 | 10 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费拨付准确率 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付时限 |  |  | 2023年12月20日 | =2023年12月20日 | 10 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 非公有制党建经费额度 |  |  | <=5万元 | =0万元 | 20 |  | 0 |  | 因工作计划与实际情况发生偏差，导致项目开展退后，所以资金支付率没有达到序时进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高非公有制企业的党建工作 |  |  | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | =0% | 10 |  | 0 |  | 工作计划发生变化，项目开展推迟
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
项目负责人： |  | 黄蔚 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 厉翔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15022807360