## 结转22年
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 结转22年农业资源及生态保护补助资金
主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 157.46 | 157.46 |  | 84.66 |  | 10 |  | 53.77% |  | 5.3766
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 157.46 | 157.46 |  | 84.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年农业资源及生态保护补助资金（基层农技推广体系改革与建设）塔地财农【2022】19号项目按照《2022年裕民县基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》要求，推介一批重要粮油作物主导品种,推广一批农业先进适用技术。建立2个村级服务站，建立2个科技示范基地，农业主推技术到位率达到95%以上，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%；招募村级特聘农技员6人；拟培育科技示范主体40人；培训农技人员40人；“中国农技推广APP”使用率达到85%。通过项目实施，稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料,应对重大自然灾害和病虫害等方面提供技术服务支撑 | [5 empty] | 结转22年农业资源及生态保护补助资金项目预算157.46万元，截至2023年12月25日，已经支付84.66万元，结转7个项目，项目验收合格率75%，支付农民培训项目资金14.23万元，结余资金2.35万元，支付基层推广体系资金20.23万元，产业强镇项目资金10万元、第三次土壤普查项目资金5.21万元、秸秆资源化利用项目资金35万元，2023年进一步完善21年自治区人才发展专项资金项目实施内容，该笔资金属于结余资金，农机购置补贴项目因无人申请，故未进行补贴支付。通过项目的实施，有效提高农民的经济收入，增加农民综合生产能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 备注
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 结转项目数量（个） |  |  | =7个 | =7个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =95% | =75% | 10 |  | 4.74
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年12月25日 | 2023年12月25日 | 10 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农民培训项目资金控制数（万元） |  |  | <=16.58万元 | =14.23万元 | 3 |  | 2.57
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 基层推广体系资金控制数（万元） |  |  | <=52万元 | =20.23万元 | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 农机购置与应用补贴资金控制数（万元） |  |  | <=3万元 | =0万元 | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 产业强镇项目资金控制数（万元） |  |  | <=10万元 | =10万元 | 3 |  | 3
|  |  | 第三次土壤普查项目资金控股数（万元） |  |  | <=5.21万元 | =5.21万元 | 3 |  | 3
|  |  | 秸秆资源化利用项目资金控制数（万元） |  |  | <=70万元 | =35万元 | 3 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 |  | 21年自治区人才发展专项资金控制数量（万元） |  |  | <=0.67 | =0万元 | 2 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民经济收入 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加农民综合生产能力 |  |  | 逐步增强 | 基本达成目标 | 10 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 57.31