## 执行库
裕民县2025年第二批财政衔接推进乡村振兴结转结余资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [8 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
共计：7个 | [6 empty] | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221 |  |  | 195.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0398
1 | ym2025073 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025年9月—12月 | 阿勒腾也木勒乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种牛46头，每头补助870元；自繁育良种羊249只，每只补助150元，共计7.737万元（上次结余0.108万元，此次补助7.629万元）。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定 | 1 | [7 empty] | 500 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨 帆 | 7.629 | [6 empty] | 7.629 | 结转结余资金 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神，按照中央资金和自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排，主要用于2025年衔接补助资金项目前期设计、评审、招标、验收等与项目管理相关的费用支出
2 | ym2025238 | 裕民县新地乡木乎尔村路边渠修复项目 | 新建 | 2025年9月—12月 | 木乎尔村 | 对木乎尔村村庄巷道内共计15公里渠道和配套管涵修复及相关附属配套设施。总投资225万元，先安排180万元实施此项目，后期安排其他资金补充剩余资金。 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 新地乡人民政府 | 刘 冬 | 41.5029 | [6 empty] | 41.5029 | 结转结余资金 | 自繁育良种牛≥384头 自繁育种羊≥885只 可持续影响指标≥50人 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150
3 | ym2025251 | 裕民县江格斯乡公共区域配套建设项目 | 新建 | 2025年9月—12月 | 江格斯南村 | 购置公共区域照明24盏及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 350 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 7.2 | [6 empty] | 7.2 | 结转结余资金 | 农业种植≥995亩 满意度指标≥90% 每亩增收≥150元 人均增收≥1500元
4 | ym2025242 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路边渠建设项目（一期） | 新建 | 2025年9月—12月 | 克孜布拉克村 | 新建村内路边渠160米，管涵100米，路面硬化350平方米，及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 330 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨 帆 | 12 | [6 empty] | 12 | 结转结余资金 | 农业种植≥1430亩 满意度指标≥90% 每亩增收≥150元 人均增收≥1500元
5 | ym2025028 | 裕民县哈拉布拉乡库勒村人居环境整治提升建设项目 | 新建 | 2025年9月—12月 | 库勒村 | 购置铲车1台、扫雪滚刷1个及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 30 | [6 empty] | 30 | 结转结余资金 | 连续务工就业3个月以上（区内县外）务工补助≥200人 可持续影响指标≥200人 满意度指标≥90% 人均增收≥200元
6 | ym2025214 | 江格斯乡阿克铁克切村人居环境整治项目 | 新建 | 2025年9月—12月 | 阿克铁克切村 | 购置垃圾车1辆及垃圾船等相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 556 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 32 | [6 empty] | 32 | 结转结余资金
7 | ym2025132 | 裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目 | 新建 | 2025年9月—12月 | 库萨克南村 | 新建农村道路硬化3560平方米及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | 吉也克镇人民政府 | 沈 聪 | 64.7079 | [6 empty] | 64.7079 | 结转结余资金