## 稿1
附件
裕民县2026年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目库编号 | 系统编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目地点 | 项目建设内容 | 投资 （万元） | 资金来源（万元） | [9 empty] | 联农带农方式 | 直接受益 人口（人） | 是否为到户项目 | 支撑的主导产业 | 是否形成帮扶项目资产 | 是否采取以工代赈方式 | 绩效目标关键指标 | 责任单位 | 责任人 | 利益联结机制 | 建设 期限 （到月） | 计划支出时间 | 建议审核处室
[10 empty] | 衔接资金 | [7 empty] | 地县配套资金 | 其他资金
[10 empty] | 小计 | 巩固拓展和乡村振兴 |  | 以工代赈 |  | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场
[11 empty] | 中央 | 自治区 | 中央 | 自治区
合计：48个 | [8 empty] | 8149 | 8149 | 0 | 8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2026028 | 5700001757061083 | 裕民县吉也克镇脱贫户（监测户）畜牧产业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 吉也克镇 | 对全镇脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种母牛200头，每头600元；自繁育良种母羊650只，每只补助150元，共计21.75万元。具体细节由镇人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 21.75 | 21.75 |  | 21.75 | [7 empty] | 其他 | 10 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自繁良种牛补贴头数≥200头 自繁良种羊补贴只数≥650只 满意度≥90% 自繁育良种牛每头补助≥600元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 鼓励群众壮大养殖业，增加收入家庭收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
2 | ym2026048 | 5700001757041151 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 哈拉布拉乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种母牛1200头，每头600元；自繁育良种母羊4700只，每只补助150元，共计142.5万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 142.5 | 142.5 |  | 142.5 | [7 empty] | 其他 | 870 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自繁育良种牛≥1200头 自繁育种羊≥4700只 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥600元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 鼓励群众壮大养殖业，增加收入家庭收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
3 | ym2026073 | 5700001757313158 | 裕民县江格斯乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 江格斯乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁自育良种牛809头，每头600元、自繁自育良种羊2390只，每只补助150元。共计84.39万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 84.39 | 84.39 |  | 84.39 | [7 empty] | 其他 | 203 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自繁育良种牛≥809头 自繁育种羊≥2390只 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥600元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 鼓励群众壮大养殖业，增加收入家庭收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
4 | ym2026118 | 5700001757246193 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 阿勒腾也木勒乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种牛3120头，每头600元；自繁育良种羊8610只，每只补助150元，共计316.35万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 316.35 | 316.35 |  | 316.35 | [7 empty] | 其他 | 740 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自繁育良种牛≥3120头 自繁育种羊≥8610只 自繁育良种牛每头补助≥600元 自繁育种羊每只补助≥150元 满意度指标≥90% | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 鼓励群众壮大养殖业，增加收入家庭收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
5 | ym2026141 | 5700001757014480 | 裕民县新地乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新地乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁自育良种牛1800头，每头600元、自繁自育良种羊4200只，每只补助150元。共计171万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 171 | 171 |  | 171 | [7 empty] | 其他 | 400 | 是 | 否 | 否 | 否 | 自繁育良种牛≥1800头 自繁育种羊≥4200只 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥600元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 鼓励群众壮大养殖业，增加收入家庭收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
6 | ym2026149 | 5700001758136391 | 裕民县项目管理及服务（自治区） | 项目管 理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 裕民县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神，按照自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排，主要用于2026年衔接补助资金项目前期设计、评审、招标、验收等与项目管理相关的费用支出。 | 68 | 68 |  | 68 | [7 empty] | 其他 | 2200 | 否 | 否 | 否 | 否 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神，按照中央资金和自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排，主要用于2026年衔接补助资金项目前期设计、评审、招标、验收等与项目管理相关的费用支出 | 农业农村局 | 杨志国 | 用于26年自治区衔接资金项目实施、验收，进一步提高项目资料的完整性 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
7 | ym2026049 | 5700001757291203 | 裕民县脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 裕民县 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，对本年连续务工就业3个月以上的300人，给予一次性交通补助。疆内跨地州市（含兵团）外出务工就业人员300人，按照每人1000元的标准给予补助，共计30万元，具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。 | 30 | 30 |  | 30 | [7 empty] | 其他 | 300 | 是 | 否 | 否 | 否 | 疆外出务工补助≥300人 可持续影响指标≥300人 满意度指标≥90% 人均增收≥1000元 | 农业农村局 | 杨志国 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，提高收入，提供便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
8 | ym2026180 | 5700001774882638 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村机械化服务项目（壮大村集体） | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 购买重汽随车吊1辆、挖掘机4辆、除雪车1辆及相关配套附属设施。其中1辆重汽随车吊、1辆挖掘机和1辆除雪车权属为霍斯喀巴克村；3辆挖掘机权属为喀拉乔克村，总投资201万元，先前安排140万元实施此项目，此次安排61万元。 | 61 | 61 |  | 61 | [7 empty] | 其他 | 231 | 否 | 否 | 是 | 否 | 机械≥6 满意度指标≥95% 受益人口数量≥231人 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 发展产业，提高村集体收入，提供就业岗位不低于2个 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 市场处
9 | ym2026148 | 5700001758130837 | 裕民县2026年小额贷款补助贴息 （一期） | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 裕民县 | 为裕民县2026年脱贫户、监测户小额贷款进行贴息补助。 | 91.51 | 91.51 |  | 91.51 | [7 empty] | 其他 | 2200 | 否 | 否 | 是 | 否 | 户数≥2200户 满意度指标≥90% | 农业农村局 | 杨志国 | 为脱贫户监测户有需求的人员提供便利，进一步提高收入 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 帮扶处
10 | ym2026228 | 5700001784950659 | 裕民县江格斯乡均朱热克村农机购置项目 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 均朱热克村 | 为均朱热克村购买大马力一辆及配套设施，壮大村集体收入。 | 130 | 130 |  | 130 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购买大马力≥1辆 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 带动就业1人以上同时壮大村集体经济 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 市场处
11 | ym2026007 | 5700001757002266 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 产业园区 | 新购节水设备：（贴片滴灌带机）1台；新型生物降解膜机2台，残膜回收机2台及其他相关配套设施设备，共计资金195万元。 | 195 | 195 |  | 195 | [7 empty] | 其他 | 314 | 否 | 否 | 是 | 否 | 采购设备≥5套 满意度指标≥95% 受益人口数量≥314人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 带动就业1人以上同时壮大村集体经济 | 2026年3月—13月 | 2026-03-02 | 市场处
12 | ym2026231 | 5700001784853915 | 裕民县新地乡有机肥生产设备项目 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 工业园区 | 购置造粒生产线、粉碎生产线及相关配套附属设施，产业收益归新地西村所有。 | 300 | 300 |  | 300 | [7 empty] | 其他 | 100 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置造粒生产线数量≥1套 购置粉碎生产线数量≥1套 带动村集体收益≥3% 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 带动就业1人以上同时壮大村集体经济 | 2026年3月—14月 | 2026-03-03 | 市场处
13 | ym2026088 | 5700001757230935 | 裕民县江格斯乡均朱热克村水源头提升改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障工程建设 | 均朱热克村 | 为均朱热克村改扩建取水水源大口井一座、DN200PE配水管网、防洪堤等相关配套设施。 | 395 | 395 |  | 395 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建沉淀池≥1处 新建防洪堤≥1座 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 提高水质安全，提高群众满意度 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
14 | ym2026067 | 5700001757281182 | 裕民县江格斯乡均朱热克村公共区域配套设施项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 均朱热克村 | 购置公共区域照明设施145盏及相关配套设施。 | 36 | 36 |  | 36 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 太阳能路灯≥145盏 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 购置路灯，为群众夜间出入带来便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
15 | ym2026078 | 5700001758081888 | 裕民县江格斯乡均朱热克村生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 均朱热克村 | 为本村78户安装新型无动力生活污水净化系统及配套收集管等附属设施，为本村21户接入集中式污水处理管网。 | 120 | 120 |  | 120 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建无动力污水≥78户 接入集中式污水管网≥21户 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
16 | ym2026077 | 5700001757329816 | 裕民县江格斯乡2026年均朱热克村巷道硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 均朱热克村 | 村内巷道硬化面积9500平方米左右及相关配套设施。 | 190 | 190 |  | 190 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 硬化面积≥9500平方米 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
17 | ym2026227 | 5700001784946056 | 裕民县江格斯乡均朱热克村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 均朱热克村 | 为均朱热克村购买洒水车一辆、装载机一辆、推雪铲等相关配套附属设施。 | 95 | 95 |  | 95 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购买洒水车≥1辆 购买装载机≥1辆 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 对村庄环境卫生带来便利，改善人居环境 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
18 | ym2026229 | 5700001784956196 | 裕民县江格斯乡均朱热克村旅游服务提升建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 均朱热克村 | 为做好旅游服务保障工作，改造便民旅游卫生间等相关配套附属设施。 | 27 | 27 |  | 27 | [7 empty] | 其他 | 589 | 否 | 否 | 是 | 否 | 改造卫生间≥1处 满意率≥90% 受益人口数量≥589人 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 为游客带来便利，进一步提高村庄旅游服务业 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
19 | ym2026129 | 5700001757037865 | 裕民县新地乡阿克托别村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 阿克托别村 | 新建村内道路硬化18000平方米及相关配套附属设施。 | 288 | 288 |  | 288 | [7 empty] | 其他 | 332 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路硬化面积≥18000平方米 可持续影响指标≥332人 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 改善村庄环境，对群众出行带来便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
20 | ym2026130 | 5700001757039354 | 裕民县新地乡新地西村、新地北村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 新地西村、新地北村 | 新建村内道路硬化12500平方米及相关配套附属设施（其中新地西村5000平方米，新地北村7500平方米）。 | 200 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 其他 | 132 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路硬化面积≥12500平方米 可持续影响指标≥132人 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
21 | ym2026136 | 5700001757048210 | 裕民县新地乡阿克托别村X780沿线道路提质改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 阿克托别村 | 对新地乡阿克托别村X780沿线约12000平方米的路面进行硬化施工，提升道路通行质量，为沿线旅游开发提供良好的交通基础条件。 | 240 | 240 |  | 240 | [7 empty] | 其他 | 313 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路硬化面积≥12000平方米 可持续影响指标≥313人 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
22 | ym2026133 | 5700001757043141 | 裕民县新地乡阿克托别村农村污水改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 阿克托别村 | 新建分散式入户污水365户及相关配套设施。 | 475 | 475 |  | 475 | [7 empty] | 其他 | 365 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建分散式入户污水户数≥365户 可持续影响指标≥365户 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
23 | ym2026134 | 5700001757044445 | 裕民县新地乡新地西村、新地北村农村污水改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新地西村 新地北村 | 新建分散式入户污水184户及相关配套设施（其中新地北村119户、新地西村65户）。 | 239 | 239 |  | 239 | [7 empty] | 其他 | 184 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建分散式入户污水户数≥184户 可持续影响指标≥184户 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
24 | ym2026135 | 5700001764845341 | 裕民县新地乡新地北村、新地西村公共区域照明配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 新地西村 新地北村 | 为新地乡新地北村、新地西村购置公共区域照明设施150盏及相关配套设施（其中新地北村90盏，新地西村60盏）。 | 45 | 45 |  | 45 | [7 empty] | 其他 | 200 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置公共区域照明设施数量≥150盏 满意度指标≥90% 可持续影响指标≥200人 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 购置路灯，为群众夜间出入带来便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
25 | ym2026124 | 5700001757033255 | 裕民县新地乡多规合一村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编） | 村庄规划编制（含修编）补助 | 阿克托别村 新地西村 | 为裕民县新地乡阿克托别村、新地西村编制多规合一村庄规划。 | 20 | 20 |  | 20 | [7 empty] | 其他 | 500 | 否 | 否 | 是 | 否 | 村庄规划编制个数≥2个 可持续影响指标≥500人 满意度指标≥90% | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 对庄村区域规划，进一步谋划未来发展 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
26 | ym2026137 | 5700001784932960 | 裕民县新地乡阿克托别村村容村貌提升建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村基础设施建设 | 阿克托别村 | 为阿克托别村购置公共区域照明设备260盏，15立方多功能洒水车一辆，30型装载机一辆，50装载机一辆及扫雪刷等配套附属设施，135型挖掘机一台及相关基础设施。 | 230 | 230 |  | 230 | [7 empty] | 其他 | 332 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置公共区域照明设备数量≥260盏 购置15立方多功能洒水车数量≥1辆 购置30型装载机数量≥1辆 购置50型装载机数量≥1辆 购置135型挖掘机数量≥1台 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 购置设备提升村容村貌提升整治能力 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
27 | ym2026125 | 5700001757035136 | 裕民县新地乡人居环境整治提升项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新地西村 新地北村 | 购置50铲车1台、10m³洒水车1辆、轮式挖掘机1台，安装消防水鹤1处及相关配套附属设施（铲车归属新地西村、10m³洒水车1辆、挖掘机归属新地北村）。 | 201 | 201 |  | 201 | [7 empty] | 其他 | 239 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购50型铲车数量≥1台 购置轮式挖掘机≥1辆 安装消防水鹤数量≥1处 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 购置设备提升村容村貌提升整治能力 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
28 | ym2026110 | 5700001757206434 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村分户式无动力污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 江阿布拉克村 | 新建分户式无动力污水处理设施236套及相关配套附属设施。 | 307 | 307 |  | 307 | [7 empty] | 其他 | 900 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建分户式无动力污水处理设施≥236套 可持续影响指标≥900人 满意度指标≥90% | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
29 | ym2026112 | 5700001757213930 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村路面硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村基础设施 | 江阿布拉克村 | 新建路面硬化17800平方米及相关配套附属设施。 | 250 | 250 |  | 250 | [7 empty] | 其他 | 900 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建路面硬化≥17800平方米 可持续影响指标≥900人 满意度指标≥90% | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
30 | ym2026103 | 5700001757120489 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村环境卫生设备购置项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 江阿布拉克村 | 采购27方大型高压水车1辆，环卫工作车1辆及相关配套附属设施。 | 55 | 55 |  | 55 | [7 empty] | 其他 | 900 | 否 | 否 | 是 | 否 | 采购水车≥1辆 采购环卫工作车≥1辆 可持续影响指标≥900人 满意度指标≥90% | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 购置设备提升村容村貌提升整治能力 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
31 | ym2026111 | 5700001757210334 | 裕民县江阿布拉克村公共区域配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 江阿布拉克村 | 购置公共区域照明300盏及相关配套设施。 | 90 | 90 |  | 90 | [7 empty] | 其他 | 900 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置公共区域照明设施数量≥300盏 满意度指标≥90% 可持续影响指标≥900人 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 购置路灯，为群众夜间出入带来便利 | 2026年3月—13月 | 2026-03-02 | 乡村建设处
32 | ym2026033 | 5700001757018199 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村无动力污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村污水治理 | 加勒帕克塔勒村 | 新建分散式入户污水项目300套及相关配套设施。 | 390 | 390 |  | 390 | [7 empty] | 其他 | 386 | 否 | 否 | 是 | 否 | 分散式污水入户设备数量≥300套 可持续影响指标≥386人 可持续影响指标≥90% | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
33 | ym2026034 | 5700001757024873 | 裕民县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村无动力污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村污水治理 | 加勒克孜阿尕什村 | 新建分散式入户污水项目187套及相关配套设施。 | 244 | 244 |  | 244 | [7 empty] | 其他 | 388 | 否 | 否 | 是 | 否 | 分散式污水入户设备数量≥187套 可持续影响指标≥388人 可持续影响指标≥90% | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 对生活污水乱流治理，杜绝污水污染地下水 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
34 | ym2026046 | 5700001757057744 | 裕民县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制（含修编） | 村庄规划编制（含修编）补助 | 加勒克孜阿尕什村 | 为哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村编制村庄规划。 | 10 | 10 |  | 10 | [7 empty] | 其他 | 870 | 否 | 否 | 是 | 否 | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 对庄村区域规划，进一步谋划未来发展 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
35 | ym2026042 | 5700001784885493 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村 | 新建村内道路硬化11000平方米及相关配套附属设施（其中加勒克孜阿尕什村5000平方米，加勒帕克塔勒村6000平方米）。 | 198 | 198 |  | 198 | [7 empty] | 其他 | 396 | 否 | 否 | 是 | 否 | 道路硬化≥11000平方米 可持续影响指标≥396人 满意度指标≥90% | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
36 | ym2026036 | 5700001784877567 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村分类垃圾公共设施项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村 | 新购置垃圾车2辆，配套轮式装载机2辆，多功能洒水车2辆，挖掘机2辆、垃圾船若干及相关配套设施，两个村各一辆。 | 250 | 250 |  | 250 | [7 empty] | 其他 | 55 | 否 | 否 | 是 | 否 | 垃圾车≥2辆 轮式装载机≥2辆 挖掘机≥2辆 洒水车≥2辆 可持续影响指标≥55人 满意度指标≥90% | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 对村庄环境卫生带来便利，改善人居环境 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
37 | ym2026045 | 5700001757060433 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村公共区域配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 加勒帕克塔勒村、加勒克孜阿尕什村 | 购置公共区域照明800盏及相关配套设施（加勒克孜阿尕什村400盏、加勒帕克塔勒村400盏）。 | 208 | 208 |  | 208 | [7 empty] | 其他 | 1658 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置公共区域照明设施数量≥800盏 满意度指标≥90% 可持续影响指标≥1658人 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 购置路灯，为群众夜间出入带来便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
38 | ym2026015 | 5700001759843626 | 裕民县吉也克镇吉也克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 吉也克村 | 新建农村沥青混凝土硬化12000平方米及相关配套附属设施。 | 120 | 120 |  | 120 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路硬化≥12000平方米 满意度指标≥95% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
39 | ym2026021 | 5700001757045136 | 裕民县吉也克镇吉也克村农村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 吉也克村 | 新建道路硬化12000平方米及相关配套附属设施。 | 216 | 216 |  | 216 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路硬化≥12000平方米 满意度指标≥95% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
40 | ym2026024 | 5700001757051009 | 裕民县吉也克镇吉也克村公共区域照明配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 吉也克村 | 购置公共区域照明设施80盏9米路灯，200盏6米路灯及相关配套设施。 | 100 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 太阳路灯≥80盏 满意度指标≥90% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 购置安装公共照明保障群众安全，对群众夜间出行提供便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
41 | ym2026016 | 5700001757027428 | 裕民县吉也克镇吉也克村污水处理设备采购项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 吉也克村 | 购置80立方污水处理设备2套及其他配套附属设施。 | 130 | 130 |  | 130 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 采购设备≥1套 满意度指标≥95% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 杜绝污水横流，集中处理，提高乡村治理 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
42 | ym2026017 | 5700001757030031 | 裕民县吉也克镇库木托别村农村污水改造项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 库木托别村 | 新建分散式入户污水230户及相关配套设施。 | 300 | 300 |  | 300 | [7 empty] | 其他 | 621 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建分散式入户污水户数≥230户 满意度指标≥95% 受益人口数量≥621人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 有效提高污水乱排乱放，有效提高地下水污染 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
43 | ym2026019 | 5700001757035784 | 裕民县吉也克镇库木托别村村内巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 库木托别村 | 新建农村沥青混凝土硬化3500平方米，预制水泥砖硬化9200平方米及相关配套设施。 | 200 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 其他 | 621 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建道路面积≥12700平方米 满意度指标≥95% 受益人口数量≥621人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
44 | ym2026023 | 5700001757049859 | 裕民县吉也克镇库木托别村公共区域照明配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 库木托别村 | 购置公共区域照明设施360盏及相关配套设施。 | 90 | 90 |  | 90 | [7 empty] | 其他 | 621 | 否 | 否 | 是 | 否 | 太阳路灯≥360盏 满意度指标≥90% 受益人口数量≥621人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 购置安装公共照明保障群众安全，对群众夜间出行提供便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
45 | ym2026029 | 5700001757053513 | 裕民县吉也克镇毕替坤村公共区域照明配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 毕替坤村 | 购置公共区域照明设施300盏6米路灯及相关配套设施。 | 75 | 75 |  | 75 | [7 empty] | 其他 | 508 | 否 | 否 | 是 | 否 | 太阳路灯≥300盏 满意度指标≥90% 受益人口数量≥508人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 购置安装公共照明保障群众安全，对群众夜间出行提供便利 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
46 | ym2026022 | 5700001757047529 | 裕民县吉也克镇毕替坤村村内道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 毕替坤村 | 新建村内沥青混凝土硬化5800平方米，预制水泥砖硬化15000平方米及相关配套设施。 | 330 | 330 |  | 330 | [7 empty] | 其他 | 508 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新建沥青道路面积≥20800平方米 满意度指标≥95% 受益人口数量≥508人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 对村道两边硬化，方便群众出行 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
47 | ym2026020 | 5700001757039476 | 裕民县吉也克镇吉也克村人居环境整治项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吉也克村 | 购置150型轮式挖掘机一辆，摆臂式垃圾车一辆等相关配套附属设施设备。 | 100 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 购置挖掘机≥1辆 垃圾车≥1辆 满意度指标≥95% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 购置设备提升村容村貌提升整治能力 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处
48 | ym2026018 | 5700001757033468 | 裕民县吉也克镇吉也克村、库木托别村、毕替坤村垃圾分类处理项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 吉也克村、库木托别村、毕替坤村 | 分别为吉也克村、库木托别村、毕替坤村购置分类垃圾箱2座配套垃圾船10个。共计购置分类垃圾箱6座配套垃圾船30个。 | 73.5 | 73.5 |  | 73.5 | [7 empty] | 其他 | 871 | 否 | 否 | 是 | 否 | 分类垃圾箱≥6座 垃圾船≥30座 满意度指标≥90% 受益人口数量≥871人 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 购置安装垃圾箱杜绝垃圾乱堆乱放，提高乡村治理 | 2026年3月—12月 | 2026-03-01 | 乡村建设处